**Отчёт о реализации проекта «Цифровая образовательная среда»**

**за период: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.**

***Муниципальное образование "Город Кедровый"***

***27.07.2020***

**Завершено:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Примечание |
| 1 | Обновление материально-технической базы в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы | в течение года |  | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового обеспечена Интернет - соединением по технологии оптоволоконной сети со скорость не менее 100 Мб / с,МАОУ Пудинская СОШ обеспечена Интернет - соединением по технологии оптоволоконной сети со скорость не менее 50 Мб / с |
| 2 | Прохождение педагогическими работниками общего образования курсов повышения квалификации, в том числе в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна»  | в течение года |  | Руководитель МАОУ Пудинская СОШ принял участие в очной части КПК "Управленческие аспекты реализации цифровой образовательной среды в школе". |

**В работе:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Примечание |
| 1 | Обновление материально-технической базы в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы | в течение года | Отчет о проведенных мероприятиях | В соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской области №88-р от 10.02.2020г. |
| 2 | Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы | июль-декабрь | Ссылки на информационные ресурсы | В соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской области |
| 3 | Осуществление образовательной деятельности с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы | в течение года(с момента получения доступа к платформе**)** | Отчет о проведенных мероприятиях |  |
| 4 | Прохождение педагогическими работниками общего образования курсов повышения квалификации, в том числе в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна»  | в течение года | Отчет о проведенных мероприятиях | В соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской области №88-р от 10.02.2020г. |
| 5 | Внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы общеобразовательных организаций | в течение года | Отчет о проведенных мероприятиях | В соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской области №54-р от 29.01.2020г. |

**Ответственное лицо от отдела образования Администрации муниципального образования "Город Кедровый":**

**Системный администратор М.В. Рябцев**