ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город  КЕДРОВЫЙ»

636615,Томская область,  г. Кедровый, 1 мкр., д.61

тел./факс(8-38-250)-35-432, E-mail:  goopud@education.tomsk.ru

ОКПО 46622480, ОГРН 1027003753710, ИНН/КПП 7023000017/702301001,

р/с 40204810600000000078

Отчет о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Муниципальное образование «Город Кедровый»

Дата представления отчета: 28.12.2020

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не менее 50 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2020- 31.12.2020 | Информационно-аналитический отчет о работе КЦ на базе МКДОУ д/сад №1 «Родничок» | Услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи получили 40 родителей |

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО за отчетный период нарастающим итогом:

| Отчетный период | Количество индивидуальных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей не посещающих ДОО в рамках работы консультационного центра, созданного на базе ОО | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в рамках реализации гранта ( в случае участия в гранте в качестве соисполнителя) |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2020- 25.01.2020 | 5 | - |
| 01.02.2020-25.02.2020 | 8 |  |
| 01.03.2020-25.03.2020 | 3 |  |
| 01.04.2020-25.04.2020 | 0 |  |
| 01.05.2020-25.05.2020 | 0 |  |
| 01.06.2020-25.06.2020 | 0 |  |
| 01.07.2020-24.07.2020 | 0 |  |
| 01.08.2020-31.08.2020 | 0 |  |
| 01.09.2020-30.09.2020 | 4 |  |
| 01.09.2020-31.10.2020 | 3 |  |
| 01.11.2020- 30.11.2020 | 9 |  |
| 01.12.2020-30.12.2020 | 8 |  |

Возникшие риски и предполагаемые пути их минимизаций/нейтрализаций:

| № | Риск | Показатель и/или результат, на достижение которого данный риск оказывает влияние | Предполагаемые пути минимизации/нейтрализации риска | Уровень принятия решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие специалистов и большая нагрузка на имеющихся в функционирующем КЦ на базе детского сада. | Не менее 50 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Расширение полномочий специалистов на базе КЦ детского сада | РМП |

Ответственное лицо

Должность: методист отдела образования                                  _____________                          Смирнова Екатерина Алексеевна