**Отчёт о реализации проекта «Современная школа»**

**за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.**

***Муниципальное образование "Город Кедровый"***

***27.09.2020***

**Завершено:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Примечание |
| 1 | Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база | До 01.10.2019 | Приказ отдела образования Администрации города Кедрового № 92 от 01.10.2019 |  |
| 2 | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров | До 01.10.2019 | Приказ отдела образования Администрации города Кедрового № 92 от 01.10.2019 |  |
| 3 | Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование Центров | До 31.12.2019 | Письмо отдела образования Администрации города Кедрового № 774/1 от 15.12.2019 |  |
| 4 | Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | До 31.01.2020 | Соглашение № 69707000-1-2020-001 от 21.01.2020 |  |
| 5 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста» |  | Извещения о проведении закупок: № 0165200003320000110, 0165200003320000111, 0165200003320000113, 0165200003320000114, 0165200003320000116, 0165200003320000124,  0165200003320000162.  Заключены договоры поставки с единственными поставщиками:  № 1 от 09.07.2020,  № ТР0-002977 от 09.07.2020 |  |
| 6 | Внесены изменения в Устав ОО, утверждено типовое Положение о деятельности Центров на территории Томской области | До 31.05.2020 | Письмо отдела образования Администрации города Кедрового № 92 от 01.10.2019, приказ МКОУ СОШ №1 г. Кедрового № 58 от 29.05.2020 |  |

**В работе:**

1. Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результат |
| 1 | Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центров «Точка роста» по программам, реализуемым федеральным оператором в дистанционном и очном форматах (согласно отдельному графику федерального оператора). | Март-август 2020 | Письмо отдела образования Администрации города Кедрового № 149 от 25.03.2020 | Все педагоги успешно завершили обучение по курсу "Гибкие компетенции проектной деятельности". Педагог технологии прошел очные курсы повышения квалификации. |
| 2 | Получена лицензия на образовательную деятельность Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | До 25.08.2020 | Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых | Получение лицензии на образовательную деятельность по программам дополнительного образования детей и взрослых не требуется |
| 3 | Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствии с фирменным стилем Центров; доставлено, установлено, налажено оборудование | До 20.08.2020 | Акты-приемки работы, товарные накладные и т.д. | Ремонтные работы завершены. |
| 4 | Открыты Центры в единый день | 29.09.2020 | Информационное освещение в СМИ |  |

1. Проведена оценка качества общего образования в организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся0

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результат |
| 1 | Проведена апробация измерительных материалов для оценки качества общего образования (согласно отдельному графику) | До 01.07.2020 | Приказ МОУО с обязательным указанием № документа и даты |  |

1. Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества0

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результат |
| 1 | Утвердить нормативно- правовой акт разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 5% обучающихся. | До 30.04.2020 | Приказ МОУО с обязательным указанием № документа и даты |  |
| 2 | Проведено семинар-совещание с руководителями образовательных организаций по вопросам внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 5% обучающихся. | До 31.05.2020 | Информационно-аналитический отчет |  |
| 3 | Проведен мониторинг по результатам внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 5% обучающихся. | До 15.12.2020 | По отдельному запросу ДОО ТО |  |

1. Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 0

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результат |
| 1 | Утвердить нормативно- правовой акт по обеспечению реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования. | До 30.04.2020 | Приказ МОУО с обязательным указанием № документа и даты |  |
| 2 | Проведено семинар-совещание с руководителями образовательных организаций по вопросам реализации общеобразовательных программ в сетевой форме. | До 31.05.2020 | Информационно-аналитический отчет |  |
| 3 | Проведен мониторинг результатов реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования. | До 15.12.2020 |  |  |

**Ответственное лицо от отдела образования Администрации муниципального образования "Город Кедровый":**

**Системный администратор М.В. Рябцев**