УТВЕРЖДЕН  
Муниципальным государственно-общественным советом по развитию образования

муниципального образования «Город Кедровый»

(протокол заседания № 1 от «04» марта 2019 г.)

**П А С П О Р Т**

**муниципального проекта**

**«*Поддержка семей, имеющих детей*»**

**муниципального образования «Город Кедровый»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | Поддержка семей, имеющих детей | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | Поддержка семей, имеющих детей | Срок начала и окончания проекта | 01.11.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Алексеева И.Н., заместитель Мэра по социальной политике и управлению делами | | |
| Руководитель муниципального проекта | Ильина М.А., руководитель отдела образования муниципального образования «Город Кедровый» | | |
| Администратор муниципального проекта | Хворостова Т.В., методист отдела образования муниципального образования «Город Кедровый» | | |
| Связь с муниципальной программой «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» | Муниципальная программа муниципального образования «Город Кедровый» «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации города Кедрового от 13 ноября 2014 г. № 654 | | |

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО) | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, нарастающим итогом с 2019 года, человек\* | Основной | 0 | 01.01.2018 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 75% |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % \* | Основной | 0 | 01.01.2018 | 70 | 74 | 77 | 80 | 83 | 85 |

\* Выполнение показателей, при условии получения организациями, в том числе НКО грантов в форме субсидий из средств федерального бюджета.

3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта национального проекта): обеспечение глобальной конкурентноспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования | | | |
| 1. | Результат муниципального проекта: удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.  Характеристика результата муниципального проекта: создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье (из Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204).  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019-31.12.2024 | | |
| 1.1. | Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2024 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.  Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). Реализация услуг предполагается через муниципальные организации, реализующих функции территориальных центров. социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению.  С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг.  В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в муниципалитете.  Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг. |
|  |
|  |
| 1.2 | Внедрена в муниципальном образовании «Город Кедровый»целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных организациях, консультационного центра, обеспечивающего получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической. | 31.12.2021 | К концу 2021 года целевая модель реализована в муниципальном образовании «Город Кедровый», в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационного центра, обеспечивающего получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. |

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

\* Объемы средств ФБ, бюджета субъекта, муниципального бюджета и внебюджетных источников по мероприятию

будут определены после принятия соответствующих решений на региональном уровне.

| №  п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Результат муниципального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| 1.1. | Внедрена в муниципальном образовании «Город Кедровый»целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3 | бюджет муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3 | бюджет муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) | |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.: | |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Томской области | |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований | |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) | |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель муниципального проекта | Ильина М.А. | руководитель отдела образования муниципального образования «Город Кедровый» | Алексеева И.Н. заместитель мэра города Кедрового по социальной политике и управлению делами | 50 |
|  | Администратор муниципального проекта | Хворостова Т.В. | методист отдела образования муниципального образования «Город Кедровый» | Ильина М.А., руководитель отдела образования | 60 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
|  | Участник муниципального проекта | Высыпкова Е.В. | экономист отдела образования муниципального образования «Город Кедровый» | Ильина М.А., руководитель отдела образования | 10 |
|  | Участник муниципального  проекта | Дурникова А.В. | директор МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | Ильина М.А., руководитель отдела образования | 80 |
|  | Участник муниципального  проекта | Лазарева Н.В. | директор МАОУ Пудинская СОШ | Ильина М.А., руководитель отдела образования | 80 |
|  | Участник муниципального  проекта | Дубчак Н.П. | заведующий МБДОУ д\с №1 «Родничок» г. Кедрового | Ильина М.А., руководитель отдела образования | 80 |
|  | Участник муниципального  проекта | Ковалева О.И. | руководитель отдела по труду и социальной политике (опека) | Соловьева Н.А., Мэр города Кедрового | 20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата  муниципального проекта | Хворостова Т.В. | методист отдела образования муниципального образования «Город Кедровый» | Ильина М.А., руководитель отдела образования | 50 |
|  | Участник муниципального  проекта | Дурникова А.В. | директор МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | Ильина М.А., руководитель отдела образования | 80 |
|  | Участник муниципального  проекта | Лазарева Н.В. | директор МАОУ Пудинская СОШ | Ильина М.А., руководитель отдела образования | 80 |
|  | Участник муниципального  проекта | Дубчак Н.П. | заведующий МБДОУ д\с №1 «Родничок» г. Кедрового | Ильина М.А., руководитель отдела образования | 80 |
|  | Участник муниципального  проекта | Ковалева О.И. | Руководитель отдела по труду и социальной политике (опека) | Соловьева Н.А., Мэр города Кедрового | 20 |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Реализация информационно-просветительской поддержки родителей, при условии подачи организациями, в том числе НКО, заявок о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания по информационно-просветительской поддержке родителей и успешном прохождении отбора (с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096). |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Не менее 50 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Хворостова Т.В.  Дубчак Н.П.  Дурникова А.В.  Лазарева Н.В.  Ковалева О.И. | информационно-аналитический отчет | АРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Не менее 50 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2019 | Дубчак Н.П.  Дурникова А.В.  Лазарева Н.В.  Ковалева О.И. | информационно-аналитический отчет | АПР |
| 2. | Не менее 70 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Дубчак Н.П.  Дурникова А.В.  Лазарева Н.В.  Ковалева О.И. | информационно-аналитический отчет | АПР |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Не менее 70 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2020 | Дубчак Н.П.  Дурникова А.В.  Лазарева Н.В.  Ковалева О.И. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 3. | Не менее 90 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Дубчак Н.П.  Дурникова А.В.  Лазарева Н.В.  Ковалева О.И. | информационно-аналитический отчет | АРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Не менее 90 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2021 | Дубчак Н.П.  Дурникова А.В.  Лазарева Н.В.  Ковалева О.И. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 4. | Внедрена в муниципальном образовании «Город Кедровый»целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая функционирование в дошкольных образовательных организациях, консультационного центра, обеспечивающего получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ильина М.А.  Хворостова Т.В.  Ковалева О.И. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 4.1. | Внедрена в муниципальном образовании «Город Кедровый» целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая функционирование в дошкольных образовательных организациях, консультационного центра, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |  | 31.12.2021 | Ильина М.А.  Хворостова Т.В.  Ковалева О.И. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 5. | Не менее 110 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Дубчак Н.П.  Дурникова А.В.  Лазарева Н.В.  Ковалева О.И. | информационно-аналитический отчет | АРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Не менее 110 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2022 | Дубчак Н.П.  Дурникова А.В.  Лазарева Н.В.  Ковалева О.И. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 6. | Не менее 130 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Дубчак Н.П.  Дурникова А.В.  Лазарева Н.В..  Ковалева О.И. | информационно-аналитический отчет | АРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Не менее 130 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2023 | Дубчак Н.П.  Дурникова А.В.  Лазарева Н.В.  Ковалева О.И. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 7. | Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Дубчак Н.П.  Дурникова А.В.  Лазарева Н.В.  Ковалева О.И. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 7.1. | Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2024 | Дубчак Н.П.  Дурникова А.В.  Лазарева Н.В.  Ковалева О.И. | информационно-аналитический отчет | АРП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, тыс. единиц | | | | | | | |
| 1. | где:  Yi– количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией  N – число некоммерческих организаций – получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета, а также грантов и иной финансовой государственной поддержки из консолидированного бюджета */наименование субъекта Российской Федерации/* |  | Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Орган исполнительной власти Томской области, реализующий государственную политику в области образования | По Российской Федерации, по Томской области | 1 раз в год |  |
| . | Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент | | | | | | |
| 2 | где:  Yудовлi - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации  Yвсегоi - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации |  | Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий  Автоматизированная система сбора результатов оценки гражданами качества услуг | Орган исполнительной власти Томской области, реализующий государственную политику в области образования | По Российской Федерации, по Томской области | 1 раз в год |  |