**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ**

**Администрации МО «Город Кедровый»**

**Томская область**

**г. Кедровый**

**ПРИКАЗ**

**от 03.06.2019 № 66**

 Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития профильного обучения в системе образования города Кедрового на 2019- 2025 годы

 На основании Распоряжения Департамента общего образования Томской области № 833-р от 28.09.2018 года «Об утверждении Концепции развития профильного обучения в системе общего образования Томской области на 2019-2025 годы», Распоряжения Департамента общего образования Томской области № 454-р от 24.05.2019г «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития профильного обучения в системе общего образования Томской области на 2019- 2025 годы»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции развития профильного обучения в системе общего образования города Кедрового на 2019-2025 годы, согласно приложению № 1.

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за реализацию Плана мероприятий методиста отдела образования Хворостову Т.В.

3. Муниципальному координатору ежегодно в срок до 10 декабря направлять в ТОПКРО отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Концепции развития профильного обучения.

1. Руководителям общеобразовательных организаций Дурниковой А.В., Лазаревой Н.В.:

- обеспечить реализацию плана мероприятий в образовательных организациях;

- разработать и утвердить планы мероприятий по реализации концепции развития профильного обучения в образовательных учреждениях до 10.09.2019г.;

1. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель М.А. Ильина

С приказом ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Дурникова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Лазарева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.В. Хворостова

 Приложение № 1

Утвержден

приказом отдела образования

от 03.06.2019 № 66

**План мероприятий**

**по реализации концепции развития профильного обучения в системе общего образования города Кедрового на 2019-2025 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Срок реализации** | **Исполнитель** |
| 1. **Организационное и методическое сопровождение реализации Концепции развития профильного обучения**
 |
| 1.1. | Участие директоров общеобразовательных организаций в совещаниях ДОО ТО «Организационные механизмы сетевого взаимодействия в условиях профильного обучения» | Ежегодно | Отдел образования Администрации г.КедровогоОбразовательные учреждения |
| 1.2. | Обучение на курсах повышения квалификации для руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций Томской области по теме: «Проектирование системы профильного обучения» | Ежегодно | Отдел образования Администрации г.КедровогоОбразовательные учреждения |
| 1.3. | Организация выездных семинаров по повышению квалификации учителей-предметников образовательных организаций по вопросам профильного обучения | Ежегодно | Отдел образования Администрации г.КедровогоОбразовательные учреждения |
| 1.4. | Разработка и утверждение муниципальной модели сетевого взаимодействия образовательных организаций при реализации профильного обучения. | Февраль 2020г. | Отдел образования Администрации г.КедровогоОбразовательные учреждения |
| 1.5. | Обновление нормативно-правовой базы для организации профильного обучения | Март 2020г. | Отдел образования Администрации г.КедровогоОбразовательные учреждения |
| 1.6. | Разработка и утверждение программы профильного обучения с учетом требования ФГОС | Май 2020г. | Отдел образования Администрации г.КедровогоОбразовательные учреждения |
| 1.7. | Развитие материально-технической базы для реализации профильного обучения | Ежегодно | Отдел образования Администрации г.КедровогоОбразовательные учреждения |
| 1.8. | Отработка механизмов сетевого взаимодействия образовательных организаций в условиях профильного обучения. | 2020-2021 учебный год | Отдел образования Администрации г.КедровогоОбразовательные учреждения |
| 1. **Информационное сопровождение реализации Концепции развития профильного обучения**
 |
| 2.1. | Размещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет» о реализации Концепции развития профильного обучения | Ежегодно | Отдел образования Администрации г.КедровогоОбразовательные учреждения |
| 2.2. | Участие в создании навигатора профильного обучения в системе общего образования Томской области (региональной карты образовательных организаций, реализующих программы по направлениям профилей) | Январь 2020г. | Отдел образования Администрации г.Кедрового |
| 2.3. | Участие в проведении Единого дня профессиональной пробы обучающихся 8-9 классов «Твои возможности без границ» | Ежегодно | Отдел образования Администрации г.КедровогоОбразовательные учреждения |
| 1. **Аналитическое сопровождение реализации Концепции развития профильного обучения**
 |
| 3.1. | Участие в мониторинге по реализации предпрофильного и профильного обучения в общеобразовательных организациях Томской области | Ежегодно | Отдел образования Администрации г.КедровогоОбразовательные учреждения |
| 3.2. | Проведение мониторинга деятельности муниципальных базовых сетевых площадок по реализации профильного обучения | Ежегодно | Отдел образования Администрации г.КедровогоОбразовательные учреждения |
| 3.3. | Участие в мониторинге результативности реализации профильных программ (количество обучающихся, получивших высокие баллы на итоговой аттестации по профильным предметам; увеличение количества выпускников, получивших высокие баллы по профильным предметам) | Ежегодно | Отдел образования Администрации г.КедровогоОбразовательные учреждения |
| 3.4. | Участие в проведении компьютерного мониторинга профессиональных предпочтений обучающихся 9, 10 классов  | Ежегодно | Отдел образования Администрации г.КедровогоОбразовательные учреждения |
| . |  |  |  |