**Дорожная карта реализации наставничества в системе общего образования в муниципальном образовании «Город Кедровый» на 2020-2024 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Содержание деятельности и результат** | **Срок реализации** | **Ответственный** |
| **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП** | | | | |
| 1. | Мониторинг вовлеченности в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся общеобразовательных организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | Информационный отчет | Ноябрь 2020 г. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый»,  Образовательные организации |
| **НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА** | | | | |
| 2. | Назначение ответственного лица за реализацию наставничества | Приказ о назначении ответственного лица | Май 2021 г. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый» |
| Май-июнь 2021 г. | Образовательные организации |
| 3 | Разработка и утверждение дорожной карты реализации наставничества | Приказ об утверждении дорожной карты | Май 2021 г. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый» |
| Май-июнь 2021 г. | Образовательные организации |
| 4 | Организация разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций по вопросам реализации региональной программы наставничества (методические совещания, индивидуальные консультации) | Протоколы совещаний | Май-июнь 2021 г. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый» |
| 5 | Организация контроля и согласование дорожных карт реализации наставничества в образовательных организациях | Дорожные карты согласованы | Июнь 2021 г. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый»,  Образовательные организации |
| 6 | Внесение блока наставничества в программу воспитания образовательных организаций | Приказ об утверждении обновлённой программы воспитания | Июнь 2021 г. | Образовательные организации |
| **ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | |
| 7. | Создание информационных ресурсов для размещения материалов по реализации наставничества | Информационный ресурс, в том числе: страница на сайте Отдела образования, сообщество в социальных сетях и т.д. | Июнь 2021 г., далее - регулярное обновление | Отдел образованияАдминистрации муниципального образования «Город Кедровый»;  Образовательные организации |
| 8. | Разработка информационно-презентационных материалов реализации наставничества | Новости, статьи, заметки, видеосюжеты, публикации и т.д. | В течение всего периода реализации | Отдел образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый»;  Образовательные организации |
| **ОСНОВНОЙ ЭТАП** | | | | |
| 1. | Формирование базы наставляемых | База данных о наставляемых обучающихся | Сентябрь-октябрь 2021 г., далее обновление 1 раз в год | Образовательные организации |
| 2. | Формирование базы наставников | База данных о наставниках, в том числе:  - сбор данных и формирование базы обучающихся-наставников;  - сбор данных и формирование базы педагогов-наставников;  - сбор данных студентов-наставников;  - сбор данных представителей предприятий муниципалитета, которые могут быть вовлечены в наставничество | Сентябрь-октябрь 2021 г., далее обновление 1 раз в год | Образовательные организации |
| 3. | Содействие привлечению к реализации наставничества в образовательных организациях представителей организаций культуры, спорта и т.д. | Договора, соглашения о сотрудничестве | В течении всего периода реализации | Отдел образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый»;  Образовательные организации; организации высшего и профессионального образования; предприятия |
| 4. | Промежуточный мониторинг реализации наставничества | Информационный отчет | Ноябрь 2021 г., далее - ежегодно или по запросу | Отдел образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый»;  образовательные организации |
| **РЕАЛИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА** | | | | |
| 5. | Организация совместной работы наставников и наставляемых | Формирование эффективной системы наставничества для поддержки, самоопределения, профессиональной ориентации и самореализации обучающихся 5-11 классов образовательных организаций системы общего и дополнительного образования | В течении всего периода реализации | Отдел образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый»; Образовательные организации |
| 6. | Проведение вебинаров, семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам реализации наставничества | Информирование о проведении мероприятий, вовлечение педагогических кадров, обучающихся к участию в конкурсах | 1 раз в год и по мере необходимости | Отдел образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый»; Образовательные организации |
| 7. | Организация участия в курсах повышения квалификации для управленческих и педагогических кадров | Информирование о проведении курсов, вовлечение педагогических кадров, подготовка списка слушателей | Март 2022 г., далее – В течении всего периода реализации | Отдел образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый»; Образовательные организации;  организации высшего и профессионального образования; предприятия |
| 8. | Организация образовательных событий для управленческих и педагогических кадров, школьников, занятых в реализации наставничества | Приказ о проведении события | Сентябрь 2022 г., далее – не реже 1 раза в год | Отдел образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый»; Образовательные организации;  организации высшего и профессионального образования; предприятия |
| 9. | Разработка системы мотивации и поощрения наставников | Приказ о награждении лучших наставников, в том числе благодарностями Отдела образования и Администрации муниципального образования «Город Кедровый» | По окончании учебного года в течение всего периода реализации | Отдел образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый»; Образовательные организации |
| **ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | |
| 9. | Размещение информационных материалов реализации наставничества | Новости, статьи, заметки, видеосюжеты, публикации и т.д. | В течении всего периода реализации | Отдел образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый»;  Образовательные организации |
| **ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП** | | | | |
| 1. | Организация сбора отчетов отобразовательных организаций по итогам реализации наставничества | Итоговые отчетыобразовательных организаций | Октябрь 2024 г. | Образовательные организации |
| 2. | Формирование итогового отчета о реализации наставничества в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Информационно-аналитический отчет | Ноябрь 2024 г. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый» |
| 3 | Анализ результатов мониторинга реализации наставничества в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Информационно-аналитический отчет | Ноябрь 2024 г. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый» |
| 4. | Организация итогового совещания по результатам реализации наставничества | Приказ об итогах проведения совещания | Декабрь 2024 г. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый»; Образовательные организации |
| 5. | Обобщение и распространение лучших практик наставничества, поощрение лучших наставников | Информационный отчет | Декабрь 2024 г. | Отдел образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый» |