ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КЕДРОВЫЙ»

(Отдел образования администрации города Кедрового)
ПРИКАЗ

09.01.2025 г.                                                                                                           № 1/1од


 На основании результатов независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 2024 года в МКДОУ детский сад №1 «Родничок» г. Кедрового 
ПРИКАЗЫВАЮ:
        1. Утвердить План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 2024 года в МКДОУ детский сад №1 «Родничок» г. Кедрового 
2. И.о. заведующему МКДОУ детский сад №1 «Родничок» г. Кедрового Лихомановой Л.С..: 

2.1. организовать работу в соответствии с Планом  мероприятий, обеспечив своевременное и качественное выполнение всех пунктов.

2.2.Разместить План на сайте образовательной организации.
 3.  Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой.

Руководитель отдела образования                                                                 Е.А.Смирнова            

Приложение 1

к приказу отдела образования

Администрации г. Кедрового

от 09.01.2025 г. № 1/1 од
План мероприятий по улучшению качества работы МКДОУ детский сад №1 «Родничок»,
по результатам независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности в 2024 году.

Цель: разработка системы мероприятий, направленных на улучшение качества и повышение эффективности образовательной деятельности муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 «Родничок» г.Кедрового  с учётом условий, достигнутого уровня и потенциала развития.

Задачи:
1. Выработать согласованное видение проблем повышения качества образования в МКДОУ детский сад №1 «Родничок» г. Кедрового и найти способы их решения в координации взаимодействия всех заинтересованных сторон.
2. Обеспечить поддержку процессов сбора, обработки и интерпретации информации.
3. Сформировать основу для более полного понимания интересов и меры ответственности за достижение адекватных результатов всех участников образовательных отношений.
4. Обеспечить возможность получения и оперативной обработки данных, необходимых для принятия управленческих решений, направленных на улучшение качества и повышения эффективности работы в МКДОУ детский сад №1 «Родничок» г. Кедрового
	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества оказания услуг организацией
	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг организацией
	Плановый срок реализации мероприятия
	Ответственный исполнитель(с указанием фамилии, имени, отчества и должности)
	Сведения о ходе реализации мероприятия

	
	
	
	
	Реализованные меры по устранению выявленных недостатков
	Фактический срок реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I.Открытость и доступность информации об организации,осуществляющей образовательную деятельность – 95,3 %

	1.1 Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет", ее содержанию и порядку (форме) ее предоставления, установленному постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 № 831.
На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование.
	Разместить на официальном сайте организации в сети "Интернет" и привести в соответствие информацию о деятельности организации, в частности: - о фамилии, имени, отчестве (при наличии) заместителей, руководителей филиалов образовательной организации (при их наличии) - о должности заместителей, руководителей филиалов образовательной организации (при их наличии) - об общем стаже работы педагогического работника - копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся.  Обеспечить функционирование следующей информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: - технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)
	В течение 2025 года

В течение 2025 года

	И.о. заведующего МКДОУ детский сад №1 «Родничок»

Л.С.Лихоманова 

И.о. заведующего МКДОУ детский сад №1 «Родничок»  Л.С.Лихоманова
	
	

	II. Комфортность, в которых осуществляется образовательная деятельность – 86 %

	2.1.
	Отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества). 
	Необходимо обеспечить  комфортные условия для предоставления услуг: - комфортную зону отдыха (ожидания) оборудованную соответствующей мебелью
	В течение 2025 года
	И.о. заведующего МКДОУ детский сад №1 «Родничок» Т.Т.Лукьяненко
	

	III. Доступность услуг для инвалидов-46 %

	3.1 Помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов.
Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности необходимо 
	Обеспечить следующие условия доступности: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации.

Обеспечить в организации следующие условия: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - возможность предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому - помощь, оказываемая работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории
	В течение 2025 года
В течение 2025 года
	И.о. заведующего МКДОУ детский сад №1 «Родничок» Л.С.Лихоманова

И.о. заведующего МКДОУ детский сад №1 «Родничок» Л.С.Лихоманова
	
	

	IV. Доброжелательность, вежливость работников организации – 97,2 %

	4.1 
	
	
	
	
	

	V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организации – 93,1 %

	5.1
	
	
	
	
	

	Активизировать работу по устранению замечаний участников образовательных отношений в целях распространения ими положительных рекомендаций о ДОУ среди родственников и знакомых
	Провести общее собрание коллектива с целью ознакомления результатов НОКО и ознакомления с перечнем предложений и пожеланий родителей. Ознакомить с планом по устранению замечаний.
	до 21.03.2025
	И.о. заведующего Лихоманова Л.С.
	
	


Об утверждении  Плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 2024 года в МКДОУ детский сад №1 «Родничок» г. Кедрового








PAGE  
3

