ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КЕДРОВЫЙ»

ПРИКАЗ

05.06.2025 г.							                                      № 37 од

В целях реализации комплекса мер до 2030 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 26.04.2021 № 1058-р (ред. От 04.04.2025) «Об утверждении комплекса мер до 2030 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних» и в соответствии с распоряжением Департамента образования Томской области от 28.05.2025 № 870 «Об утверждении дорожной карты по профилактике аутодеструктивного поведения у несовершеннолетних в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Томской области до 2028 года»:

ПРИКАЗЫВАЮ

- Утвердить дорожную карту по профилактике аутодеструктивного поведения у несовершеннолетних в общеобразовательных организациях муниципального округа Город Кедровый Томской области до 2028 года (далее – дорожная карта) согласно приложению.

- Назначить муниципальным координатором по исполнению дорожной карты методиста отдела образования Администрации муниципального округа Город Кедровый Томской области Кузьмич Т.Е. Муниципальному координатору:

  - обеспечить информационное, методическое сопровождение проведения мониторинга;

  - организовать сбор материалов мониторинга;

  - предоставлять информацию о ходе реализации мероприятий дорожной карты до 10 октября ежегодно на электронную почту azher_tias@mail.ru (с указанием темы письма «Наименование организации_отчет_аутодеструктивное поведение»).

- Руководителям образовательных организаций Костюченко О.В., Макринскому А.Н.:

  - осуществлять исполнение дорожной карты;

  - предоставлять информацию о ходе реализации мероприятий дорожной карты до 10 октября ежегодно на электронную почту kedroviy-otdobr@gov70.ru  (с указанием темы письма «Наименование организации_отчет_аутодеструктивное поведение»).

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя                  							А.В.Дурникова

С приказом ознакомлены:

Макринский А.Н. _______ Костюченко О.В. ________ 
Логачева О.Н. __________

Приложение к приказу

от 05.06.2025 №37-од

Дорожная карта по профилактике аутодеструктивного поведения у несовершеннолетних в общеобразовательных организациях муниципального округа Город Кедровый Томской области до 2028 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Годы реализации | Показатель результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проведение обучающих семинаров, лекций для педагогических и руководящих работников образовательных организаций по профилактике аутодеструктивного поведения детей и молодежи (факторы риска, межведомственное взаимодействие, алгоритмы реагирования и др.). | МКОУ СОШ №1 г. Кедрового МКОУ Пудинская СОШ | 2025-2028 годы ежеквартально | Обучено не менее 5 человек в год. |
|  | Повышение квалификации для педагогических и руководящих работников по вопросам: первичной и углубленной оценки психологического благополучия детей и молодежи, профилактики потенциальных и актуальных факторов риска развития суицидального (аутодеструктивного) поведения детей и молодежи; разработки индивидуальных планов реабилитации, оказание экстренной кризисной помощи; взаимодействия с социальным окружением детей и молодежи. | МКОУ СОШ №1 г. Кедрового МКОУ Пудинская СОШ | 2025-2028 годы ежеквартально | Не менее 3 педагогических и руководящих работников повысили уровень профессиональной компетентности посредством прохождения курсов повышения квалификации в год. |
|  | Проведение комплексной диагностики для выявления обучающихся, склонных к аутодеструктивным проявлениям. | МКОУ СОШ №1 г. Кедрового МКОУ Пудинская СОШ | 2025-2028 годы ежегодно | Проведение тестирования с обучающимися (в возрасте от 10 до 15 лет согласие родителей/законных представителей). Количество обучающихся, прошедших диагностику, перечень диагностического инструментария. Количество обучающихся, в отношении которых организована профилактическая работа по итогам диагностики. |
|  | Организация информирования обучающихся в образовательных организациях и их родителей/законных представителей о способах получения психологической помощи, в том числе предоставляемой анонимно (горячие линии, телефоны доверия и т.д.). Популяризация оказания психологической помощи. | МКОУ СОШ №1 г. Кедрового МКОУ Пудинская СОШ | 2025-2028 годы ежемесячно | Количество мероприятий. |
|  | Создание и размещение социально значимого контента, пропагандирующего в подростковой среде общечеловеческие ценности, здоровый образ жизни, а также информирующего несовершеннолетних о службах кризисной помощи в тяжелой жизненной ситуации. | МКОУ СОШ №1 г. Кедрового МКОУ Пудинская СОШ | 2025-2028 годы ежеквартально | Информирование о службах кризисной помощи. Размещение социально-значимого контента на официальных сайтах/страницах в социальных сетях. Количество размещенных материалов, название, ссылка. |
|  | Мониторинг обеспеченности обучающихся доступной психологической помощью. Информирование о способах оказания психологической помощи в ОО, где отсутствует психологическая служба. | МКОУ СОШ №1 г. Кедрового МКОУ Пудинская СОШ | 2025-2028 годы постоянно | 100% обеспеченность доступности получения психологической помощи при обращении обучающимися или его родителя/законного представителя. |
|  | Проведение в образовательных организациях для родителей/законных представителей обучающихся мероприятий, направленных на просвещение по вопросам психологической безопасности детей и молодежи, распознания кризисных ситуаций, по формированию культуры профилактики суицидального (аутодеструктивного) поведения несовершеннолетних с освещением вопросов, касающихся психологических особенностей развития детей и подростков, факторов их поведения, необходимости своевременного обращения к психологам и психиатрам в случаях неадекватного или резко изменившегося поведения несовершеннолетнего. | МКОУ СОШ №1 г. Кедрового МКОУ Пудинская СОШ | 2025-2028 годы ежемесячно | План просветительских мероприятий для родителей. Количество проведенных мероприятий, название и форма ключевых мероприятий, охват (количество человек). |
|  | Организация и проведение семинаров-совещаний по вопросам организации работы по профилактике суицидов (а также аутодеструктивного поведения несовершеннолетних), обмена опытом, повышения осведомленности о лучших практиках предупреждения суицидального (аутодеструктивного) поведения несовершеннолетних. | МКОУ СОШ №1 г. Кедрового МКОУ Пудинская СОШ | 2025-2028 годы постоянно | Количество проведенных мероприятий, название и форма ключевых мероприятий, охват (количество человек). |
|  | Организация и проведение для несовершеннолетних тренингов, дискуссионных круглых столов, мероприятий, являющихся альтернативами отклоняющемуся поведению (экскурсии, творческие проекты, кружки по интересам и др.), и индивидуальных психологических консультаций, направленных на профилактику суицидальных настроений и формирование позитивного мышления. | МКОУ СОШ №1 г. Кедрового МКОУ Пудинская СОШ | 2025-2028 годы ежемесячно | Количество проведенных мероприятий, название и форма ключевых мероприятий, охват (количество человек). |
|  | Проведение в образовательных организациях с обучающимися профилактических мероприятий, направленных на формирование у них позитивного мышления, принципов здорового образа жизни, предупреждение суицидального поведения. | МКОУ СОШ №1 г. Кедрового МКОУ Пудинская СОШ | 2025-2028 годы ежемесячно | Количество проведенных мероприятий, название и форма ключевых мероприятий, охват (количество человек). |
|  | Проведение совместно с социально ориентированными некоммерческими и волонтерскими организациями мероприятий по вовлечению подростков и молодежи в социально-позитивную активность. | МКОУ СОШ №1 г. Кедрового МКОУ Пудинская СОШ | 2025-2028 годы ежеквартально | Количество проведенных мероприятий, название и форма ключевых мероприятий, охват (количество человек). |
|  | Привлечение несовершеннолетних, в том числе из числа состоящих на различных видах профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, к общественно-досуговым мероприятиям в рамках деятельности Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движения первых». | МКОУ СОШ №1 г. Кедрового МКОУ Пудинская СОШ | 2025-2028 годы ежеквартально | Количество привлеченных несовершеннолетних к мероприятиям. Количество привлеченных к мероприятиям несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета (КДН и ЗП, ОПДН ОДН). Доля от общего количества несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета. |
|  | Организация работы с ближайшим окружением детей и подростков, совершивших суициды и их попытки. | МКОУ СОШ №1 г. Кедрового МКОУ Пудинская СОШ | 2025-2028 годы ежеквартально | Количество мероприятий, охват (количество человек). |
|  | Оценка эффективности принимаемых мер по профилактике суицида среди несовершеннолетних, а также организации внутреннего и межведомственного взаимодействия. | МКОУ СОШ №1 г. Кедрового МКОУ Пудинская СОШ | 2025-2028 годы | По мере выявления. Количество выявленных случаев. |
|  | Проведение оценки эффективности мер по профилактике суицида в каждом случае совершения несовершеннолетними суицида, суицидальных попыток (особенно повторных) с выработкой рекомендаций и решений по корректировке проводимой работы, анализ причин неэффективности проводимой работы. | МКОУ СОШ №1 г. Кедрового МКОУ Пудинская СОШ | 2025-2028 годы ежегодно (при необходимости) | Проведен анализ эффективности мер по профилактике суицида в ОО, анализ отработки случая суицидальной попытки, даны рекомендации. |
|  | Проведение оценки психологического благополучия обучающихся и педагогов в образовательных организациях с целью выявления степени социально-психологического климата, своевременного определения и устранения негативных факторов, с использованием Методического руководства по изучению социально-психологического климата в образовательной организации, разработанного Департаментом образования Томской области. | МКОУ СОШ №1 г. Кедрового МКОУ Пудинская СОШ | 2025-2028 годы 1 раз в полугодие | Поведена оценка психологического благополучия обучающихся и педагогов в ОО. Аналитическая справка, методические рекомендации по устранению негативных факторов. |
|  | Проведение мониторинга психологического состояния детей ветеранов (участников) – специальной военной операции (в соответствии с письмом Минпросвещения России от 11.08.2023 №АБ-3386/07) | МКОУ СОШ №1 г. Кедрового МКОУ Пудинская СОШ | 2025-2028 годы на постоянной основе |  |