ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации МО «Город Кедровый»

Томская область

г. Кедровый

ПРИКАЗ

от 12.02.2016 г										   №32

Об утверждении  плана мероприятий  по  введению

федерального   государственного  образовательного

стандарта     для   обучающихся  с   ограниченными

возможностями   здоровья  в общеобразовательных

учреждениях муниципального образования «Город

Кедровый» с 01.09.2016 г.

Во исполнение Распоряжения Департамента общего образования Томской области от 28.09.2015г. № 700-р «Об утверждении общеобразовательных организаций по апробации федерального образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Томской области» в   целях  введения с 01.09.2016 г. федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Кедрового

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Кедрового. (Приложение 1)

2. Пивоваровой Н.В., разместить план мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных  общеобразовательных учреждениях города Кедрового на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.kedradm.tomsk.ru в раздел «Отдел образования»

3. Рабочей группе по координации деятельности по  подготовке к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ ежемесячно представлять руководителю отдела образования администрации города Кедрового отчет о реализации плана.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель                                                                                   О.С. Барвенко

|  |  | Приложение 1 к приказу отдела образования администрации города Кедрового от 12.02.2016 № 32 |
| --- | --- | --- |

План

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Кедрового

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ | Создание рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ | до 01.02.2016г. | Т.В. Хворостова |
|  | Организация изучения учителями начальной школы федеральных образовательных стандартов для обучающихся с ОВЗ | февраль – май 2016г. | Руководители образовательных организаций |
|  | Проведение самоанализа имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических, информационных, финансовых), оценка степени готовности ОУ к внедрению ФГОС НОО ОВЗ и определение дефицитов. | до 05.03.2016г. | Руководители образовательных организаций |
|  | Проведение оценки готовности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений к введению ФГОС НОО | до 25.03.2016г. | Рабочая группа |
|  | Отчёт рабочей группы о реализации плана введения ФГОС НОО | ежемесячно | Т.В. Хворостова |
|  | Проведение собеседований с директорами муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений по вопросам готовности учреждений к введению ФГОС НОО ОВЗ | апрель, июнь | Т.В. Хворостова |
|  | Круглый стол для заместителей руководителей по УВР «Введение ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ - проблемы, перспективы» | апрель 2016г. | Т.В. Хворостова |
| Методическое сопровождение введения ФГОС НОО ОВЗ | Семинар «Особенности введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для заместителей руководителей по УВР | февраль 2016г | Т.В. Хворостова |
|  | Консультации по введению ФГОС начального общего образования ОВЗ | апрель – май 2016г | Т.В. Хворостова |
|  | Создание и организация работы творческих групп по теме: Рабочие коррекционные программы Индивидуальные коррекционные программы Организация коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ. Внеурочная деятельность | март 2016 г. | Руководители образовательных организаций |
|  | Образовательный семинар: «Внеурочная деятельность, в том числе через организацию взаимодействия с учреждениями дополнительного образования» | май 2016 г. | Т.В. Хворостова |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО ОВЗ | Приведение локальных актов образовательных учреждений в соответствие с требованиями ФГОС НОО ОВЗ | апрель 2016г. | Руководители образовательных организаций |
|  | Разработка на основе ФГОС НОО ОВЗ и примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования учреждения обучающихся с ОВЗ, с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса | до 31.05.2016 г. | Руководители образовательных организаций |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ | Повышение квалификации учителей начальных классов, заместителей директоров по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ | до 01.12.2016 г. | Т.В. Хворостова, руководители образовательных организаций |
| Информационная поддержка введения ФГОС НОО ОВЗ | Информирование общественности о результатах деятельности по введению ФГОС на сайтах образовательных организаций и отдела образования, в СМИ | постоянно | Директора образовательных организаций Т.В. Хворостова |
|  | Проведение в общеобразовательных учреждениях собраний с родителями учащихся начальных классов с ограниченными возможностями здоровья о целях и задачах введения ФГОС НОО ОВЗ | март-май 2016г. | Руководители образовательных организаций |
| Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ | до 25.03.2016г. | Руководители образовательных организаций |
|  | Создание в образовательных учреждениях необходимых условий для введения ФГОС НОО ОВЗ | до 01.09.2016 г. | Руководители образовательных организаций |
|  | Проведение мониторинга оснащенности учебного процесса, в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ | Сентябрь 2016г. | Рабочая группа |