ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации МО «Город Кедровый»

г. Кедровый,

Томская область

ПРИКАЗ

от 11.11.2019 г.			               № 113

- Об утверждении «дорожной карты» (плана мероприятий) по обеспечению объективности процедур оценки качества образования в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Город Кедровый» на    2019\20 учебный год

- В соответствии с письмом Управления оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации от 25.07.2019 № 13-331, письмом Департамента общего образования Томской области от 08.11.2019 № 57-4829 и в целях обеспечения объективности результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в подведомственных общеобразовательных организациях

- ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1. Утвердить «дорожную карту» (план мероприятий) по обеспечению объективности процедур оценки качества образования в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Город Кедровый» на 2019\20 учебный год согласно приложению.

- 2. Дурниковой А.В., директору МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового, вошедшей в список с признаками необъективных результатов ВПР дважды за последние 3 года, разработать и утвердить «дорожную карту» (план мероприятий) по обеспечению объективности процедур оценки качества образования на 2019\20 учебный год до 14.11.2019 г..

- 3. Методисту отдела образования Смирновой Е.А. организовать совместно со специалистами отдела образования и руководителями общеобразовательных организаций Дурниковой А.В. и Макринским А.Н. работу в соответствии с «дорожной картой», обеспечив объективность процедур оценки качества образования.

4. Смирновой Е.А. предоставить утверждённые «дорожные карты» (планы мероприятий) по обеспечению	объективности	процедур	оценки	качества	образования  в Департамент общего образования Томской области на электронный адрес sysolvatinana@edu.tomsk.gov.ru в срок до 15.11.2019 г.

- 5.  Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой.

Руководитель                                                                                                                            М.А.Ильина

С приказом ознакомлены:

_____________________Е.А. Смирнова

_____________________А.В.Дурникова		________________________А.Н. Макринский

Приложение

к приказу отдела  образования

от 11.11.2019 № 113

«Дорожная карта» (план  мероприятий) по обеспечению объективности процедур оценки качества образования в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Город Кедровый» на 2019\20 учебный год

| - № п\п | Содержание мероприятия | Ответственные | - Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Анализ результатов мониторинга качества образования и ВПР в образовательных организациях муниципального образования «Город Кедровый» за 2018\19 учебный год на муниципальной августовской педагогической конференции | Ильина М.А. | - 29.08.2019 |
| - 2 | Детальный анализ результатов мониторинга качества образования и ВПР в образовательных организациях с целью выявления проблем формирования базовых предметных компетенций на педагогических советах, на заседаниях методических объединений педагогов | Дурникова А.В. Лазарева Н.В. | - Сентябрь 2019 |
| - 3 | Корректировка рабочих программ по предметам на 2019\20 учебный год с учетом проблемных зон по результатам мониторинга качества образования и ВПР 2018\19 учебного года в общеобразовательных организациях | Дурникова А.В. Лазарева Н.В. | - Сентябрь 2019 |
| - 4 | Разработка и утверждение «дорожной карты» (плана мероприятий) по обеспечению объективности процедур оценки качества образования в МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового на 2019\20 учебный год | Дурникова А.В. | - сентябрь 2019 |
| - 5 | Провести детальный анализ выполнения обучающимися мониторинга качества образования и ВПР, разобрать наиболее типичные ошибки учащихся на уроках | Дурникова А.В. - Лазарева Н.В. | - сентябрь 2019 |
| - 6 | Создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению обучающихся, испытывающих затруднения в обучении | Дурникова А.В. Макринский А.Н. | в течение учебного года |
| - 7 | Организовать индивидуальные занятия с учащимися по устранению пробелов в знаниях | Дурникова А.В. - Макринский А.Н. | систематически |
| - 8 | Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки учащихся к мониторингу качества образования и ВПР | Дурникова А.В. Макринский А.Н. | в течение учебного года |
| - 9 | Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс: - информирование родителей учащихся о результатах процедур оценки качества образования; - проведение индивидуальных бесед с родителями с целью усиления контроля за подготовкой к урокам обучающихся. | Дурникова А.В. - Макринский А.Н. | в течение учебного года |
| - 10 | Вести обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих учащихся класса | Дурникова А.В. - Макринский А.Н. | - постоянно |
| - 11 | Организация внутришкольного контроля с учетом результатов мониторинга качества образования и ВПР в общеобразовательных учреждениях для совершенствования образовательного процесса и повышения качества знаний | Дурникова А.В. - Макринский А.Н. | - постоянно |
| - 12 | Повышение квалификации педагогических педагогических работников с выявленными признаками необъективности результатов мониторинга качества образования и ВПР | - Смирнова Е.А. Дурникова А.В. Макринский А.Н. | в течение учебного года |
| - 13 | Проведение мастер-классов, открытых уроков, семинаров, направленных на повышение качества образования и подготовку к мониторингу качества образования и ВПР в 2019/2020 учебном году | - Смирнова Е.А. Дурникова А.В. Макринский А.Н. | в течение учебного года |
| - 14 | - Провести анализ объективных условий проведения процедур мониторинга качества образования и ВПР в муниципальных общеобразовательных организациях | - Ильина М.А. |  |
| - 15 | - Утвердить алгоритм проведения в 2019-2020 учебном году мониторинга качества образования и ВПР в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Город Кедровый» | - Ильина М.А. | - Приказ отдела образования от 16.09.2019 №85 |
| - 16 | - Разработка и утверждение «дорожной карты» (плана мероприятий) по обеспечению объективности процедур оценки качества образования в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Город Кедровый» на 2019\20 учебный год | - Ильина М.А. | - Приказ отдела образования от 11.11.2019 №113 |
| - 17 | Тематическое совещание по вопросам контроля проведения процедур оценки качества образования в 2019\20 учебном году | - Ильина М.А. | - 17.09.2019 |
| - 18 | - Обеспечение объективных условий проведения процедур оценки качества образования в 2019\20 учебном году: - присутствие специалистов отдела образования; - присутствие общественных наблюдателей; - проверка ученических работ независимой предметной комиссией; - передача результатов мониторинговых исследований качества образования специалистами отдела образования. | - Смирнова Е.А. Дурникова А.В. Лазарева Н.В. - Макринский А.Н. | - октябрь 2019 - март, апрель, май 2020 |
| - 19 | Комплексный мониторинг результатов процедур оценки качества образования 2019\20 учебного года | - Ильина М.А. Дурникова А.В. - Макринский А.Н. | - Август 2020 |