**Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» за 1 квартал 2020 года**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **1** | **1** |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** |
| 01 | 1 | 1 | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | процентов | 68,66  | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 145,64% | Местами в ДОО обеспечены все желающие,а также принимаются дети от 1,5 лет |
| 01 | 1 | 2 | Доступность дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 1 | 3 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организациях | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |   |
| 01 | 1 | 4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | рублей |  42 125,31 | 42 818,8 | 41 497,58 | 1 321,22 | 96,91% | 98,50% |  |
| 01 | 1 | 5 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных организаций персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 1 | 6 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | процентов | 64  | 80 | 64 | -16 | 80,00% | 100,00% |    |
| **01** | **2** |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных организаций** |
| 01 | 2 | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 0  | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |   |
| 01 | 2 | 2 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 86 | 93 | 86 | -7 | 92,47% | 100,00% | Показатель будет выполнен в 3 квартале с переходом 10 класса на ФГОС |
| 01 | 2 |  | на ступени начального общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 2 |  | на ступени основного общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 2 |  | на ступени среднего общего образования | процентов | 0 | 50 | 0 | -50 |  0,00% |  0,00% |  Показатель будет выполнен в 3 квартале с переходом 10 класса на ФГОС |
| 01 | 2 | 3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 50 | 0 | 50 | -50 | 0,00% | 100,00% | Выполнение показателя запланировано на 2-3 кварталы 2020 г. |
| 01 | 2 | 4 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 82 | 94 | 82 | -12 | 87,23% | 100,00% |  |
| 01 | 2 | 5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | рублей | 47 948,40 | 47 308,7 | 46 164,30 | 1 144,40 | 97,58% | 96,28% |  |
| 01 | 2 | 6 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных организаций персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 2 | 7 | Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций общего образования (включая совместителей), из них | процентов |  63,88 | 55 | 64,58 | 9,58 | 117,41% | 101,09% | Аттестация педагогов по графику |
| 01 | 2 | 8 | доля учителей, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования (включая совместителей) | процентов | 55,7 | 55 | 57,1 | 2,1 | 103,81% | 102,51% |    |
| **01** | **3** |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** |
| 01 | 3 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 75 | 75 | 75 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 3 | 2 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 410 | 400 | 307 | -95 | 76,25% | 74,39% | Запланировано на год, исполнено на отчетную дату. В связи с коронавирусом отменены все массовые мероприятия. |
| 01 | 3 |  | на российском уровне |  чел | 206 | 199 | 202 |  |  |  |  |
| 01 | 3 |  | на региональном уровне | чел | 19 | 19 | 15 |  |  |  |  |
| 01 | 3 |  | на муниципальном уровне | чел  | 185 | 182 | 90 |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 3 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел | 131 | 139 | 128 | -11 | 92,08% | 97,70% | Запланировано на год, исполнено на отчетную дату. В связи с коронавирусом отменены все массовые мероприятия. |
| 01 | 3 |  | на российском уровне | чел | 36 |  ≥ 36 | 38 | 2 | 105,55% | 105,55% |  |
| 01 | 3 |  | на региональном уровне | чел  | 9 |  ≥ 8 | 0 | -8 |  0,00% |  0,00% |  |
| 01 | 3 |  | на муниципальном уровне | чел | 86 | ≥ 95 | 90 | -5 | 94,73% | 104,65% |  |
| 01 | 3 | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (включая совместителей) | процентов | 0  | 25 | 0 | -25 | 0,00% | 0,00% |    |
| 01 | 3 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (включая совместителей) | процентов |  50 | 71 | 50 | -21 | 70,42% | 100,00% |   |
| **01** | **4** |  |  |
| 01 | 4 | 1 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процентов | 70 | 78 | 0 | -78 | 0,00% | 0,00% | В связи с коронавирусом отменены все массовые мероприятия.  | 86,25% | 98,57% |
| 01 | 4 | 2 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | процентов | 69 | 80 | 0 | -80 | 0,00% | 0,00% | В связи с коронавирусом отменены все массовые мероприятия. |
| **01** | **5** |  | **Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| 01 | 5 | 1 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого учреждениями дошкольного образования | процентов | 90 | Не менее 85 | 90 | 5 | 105,88% | 100,00% |   |
| 01 | 5 | 2 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 84 | Не менее 80 | 84 | 4 | 105,00% | 100,00% |   |
| 01 | 5 | 3 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов | 97 | Не менее 95 | 97 | 2 | 102,10% | 100,00% |   |
| 01 | 5 | 4 | Доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 5 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 5 | 6 | Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования от числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования, подлежащих аттестации в текущем году | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 5 | 7 | Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы, значения которых достигли или превысили (не более 5%) запланированные | процентов | 72,22  | 80 | 47,22 | 32,78 | 40,97% | 65,38% |  |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** |  |  |  | **Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время**  |
| **01** | **1** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций** |
| 01 | 1 | 01 |   | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Отдел образования |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 01 | 1  | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Оказание муниципальной услуги в полном объеме и соответствующего качества | Обеспечены |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Оказание муниципальной услуги в полном объеме и соответствующего качества | Обеспечено |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | безопасные условия обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Обеспечены |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | организация переподготовки и повышения квалификации кадров | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | переподготовки и повышения квалификации кадров | Соответствует муниципальному заказу | КПК прошли 4 чел. в соответствии с графиком 2020 года |
| 01 | 1 | 01 | 2 | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования, в том числе:- утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам;- актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования | Введены федеральные государственные образовательные стандарты. Разработаны образовательные программы в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования. |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе: - разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Город Кедровый»;- организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных образовательных учреждений муниципального образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | заключенные эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений,нормативный акт, утверждающий показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работниковпроведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | Эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений заключены.Нормативный акт, утверждающий показатели эффективности деятельности руководителей и педагогических работников, утвержден.Производится информирование через собрания коллектива, информационный стенд. | Целевые показатели руководителей образовательных организаций утверждены приказом отдела образования от 17.01.2020 № 11 |
| 01 | 1 | 01 | 2 | информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Кедровый»; | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | публикация в средствах массой информации, сети Интернет информации от деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального образования;доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг | Регулярно обновляется информация на сайте детского сада "Родничок", МКОУ СОШ №1 г. Кедрового и МАОУ Пудинской СОШ. |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обратная связь с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования;рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Ведется в соответствии с законодательством. |  |
| 01 | 1 | 01 | 3 | осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | присмотр и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Осуществляется |  |
| 01 | 1 | 01 | 4 | предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Распоряжение отдела образования Администрации города Кедрового от 25.09.2018 № 93 «Об утверждении Порядка освобождения от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования».В 2020 году льгота предоставлена 2 получателям |  |
| 01 | 1 | 02 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | предоставленная бесплатная методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь | С 01.01.2017 г. на базе МКДОУ детский сад №1 «Родничок» функционирует консультационный центр. | В 2020 г. услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи получили 16 родителей, в Центре работают 3 педагога |
| 01 | 1 | 03 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным двухразовым питанием. |  |
| 01 | 1 | 04 |  | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") | Соглашение будет подписано во 2 квартале 2020 г. Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") 96,91% |  |
| 01 | 1 | 05 |  | стимулирование работников за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020годы | в течение года | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | Педагогические работникизаинтересованы в повышении качества предоставляемых услуг. |  |
| **01** | **2** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных организаций** |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 01 | 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, в том числе: | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Обеспечено |  |
|  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях | Обеспечено |  |
|  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в общеобразовательных учреждениях | Обеспечено |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | организация предоставления начального дошкольного, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Обеспечено |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. | За отчетный период в МАОУ Пудинская СОШ и МКОУ СОШ №1 г. Кедрового материально-техническая база не приобреталась  |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования, оборудования для школьных столовых, приобретение оборудования, обеспечение доступа к сети Интернет, в том числе в целях формирования образовательной среды, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, не учтенное в субсидиях на обеспечение выполнения муниципальной услуги | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового обеспечена Интернет - соединением по технологии оптоволоконной сети со скоростью не менее 100 Мб / с |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | обеспечение библиотечных фондов образовательных учреждений учебниками в соответствии с федеральным перечнем | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | Обеспечение учебниками 100% за счет областной субвенции  |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | оснащение учебных кабинетов начального общего образования, оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | Кабинеты оснащены |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | организация внеурочной деятельности, в том числе: -проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне;- привлечение учащихся к участию в учебных сборах, конкурсах и фестивалях гражданско-патриотического, художественно-эстетического и социального направлений;-привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом, участия в школьных, муниципальных и областных спортивных и военно-спортивных играх и соревнованиях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации;Обеспечение сохранности здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях; | Среднее количество внеурочной деятельности на ступени начальной школы – 6,38 час., общего образования – 5 час. Формы организации внеурочной деятельности: школьные военно–патриотические клубы «Честь имею» и «Застава», спортивные секции, кружки, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, социальное проектирование, волонтерское движение, фестивали «Единство непохожих» и «Новое поколение». |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | переподготовка кадров муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | Переподготовка кадров муниципальных общеобразовательных учреждений проходит по плану -11 чел. |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе:-разработка показателей эффективности деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений; -заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | Показатели эффективности деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений разработаны;со всеми руководителями и педагогическими работниками заключены эффективные контракты. |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | информирование населения об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании «Город Кедровый», в том числе:-взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации;-подготовка и публикация информации на официальном сайте администрации города Кедрового об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании "Город Кедровый", официальных сайтах МАОУ Пудинская СОШ и МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | публикация в средствах массой информации, сети Интернет информации от деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального образованиядоступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | Регулярно публикуются статьи в газете «В краю кедровом» Регулярная публикация информации на официальном сайте Администрации города Кедрового и отдела образования. Сайты образовательных организаций регулярно обновляют информации в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования, в том числе:-организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования); -рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования;-проведение общешкольных и классных родительских собраний;внедрение «Электронного дневника» и «Электронного журнала» | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение оценки качества системы образования муниципального образования «Город Кедровый» | Проводится мониторинг удовлетворенности потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, рассматриваются обращения граждан в соответствии с действующим законодательством, ведется «Электронный дневник» и «Электронный журнал». |  |
| 01 | 2 | 01 | 3 | Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обеспечение присмотра и ухода за детьми | Обеспечен присмотр и уход |  |
| 01 | 2 | 01 | 4 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Освобождение от родительской платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией,  | Освобождено 2 ребенка |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Обеспечено |  |
| 01 | 2 | 02 | 1 | Предоставление учащимся общеобразовательных учреждений качественного сбалансированного питания | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обеспечение сохранности здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях; | Предоставляется |  |
| 01 | 2 | 02 | 2 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий  | Предоставляется  |  |
| 01 | 2 | 02 | 3 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | Предоставляется |  |
| 01 | 2 | 03 |  | Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. |  |  |
| 01 | 2 | 03 | 1 | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | Выплачивается 5 педагогам МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового и МАОУ Пудинская СОШ |  |
| 01 | 2 | 03 | 2 | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области. | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг |  Премия Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области с 2020 года выплачивается только участникам региональных конкурсов профмастерства |  |
| 01 | 2 | 04 |  | Исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | Детям с ОВЗ предоставляется бесплатное двухразовое питание. |  |
| 01 | 2 | 05 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий |  |  |
| 01 | 2 | 06 |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования | 2015-2017 годы |  - | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями |  - |  |
| 01 | 2 | 07 |  | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями |  Осуществляется ежемесячный мониторинг достижения целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта"). | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") выполнено на 97,58% |
| 01 | 2 | 08 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | Выплачиваются надбавки к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. |  |
| 01 | 2 | 09 |  | оснащение МБОУ СОШ №1 г. Кедрового специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно - двигательного аппарата | Отдел образования | 2015 год  | - | создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. | - |  |
| 01 | 2 | 10 |  | Участие педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений в семинарах, вебинарах, лекциях, презентациях, видеоконференциях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Повышение профессионального уровня педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений | Все педагоги и специалисты отдела образования прослушали вебинары ТОИПКРО, ТПУ, ТГУ и ТУСУР об организации перехода на дистанционное обучение  |  |
| 01 | 2 | 11 |  | Введение федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2017 год  |  | Оснащение учебного процесса в соответствии со ФГОС | - |  |
| 01 | 2 | 11 | 1 | Создание в 2019 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования |  | 2019 год | Создание условий для введения федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 9-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов | В 2019 созданы условия для введения федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 9-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | приобретение учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ (далее - учебники и учебные пособия), в муниципальные общеобразовательные организации для обеспечения перехода на ФГОС обучающихся 9-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов ; | Отдел образования |  | 2019 год | Обеспечение учебниками в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 9-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов | Обеспечены учебниками 100% |  |
|  |  |  |  | приобретение учебного оборудования в муниципальные общеобразовательные организации для обеспечения перехода на ФГОС обучающихся 9-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов ; | Отдел образования |  |  | Обеспечение учебным оборудованием (в том числе для занятий робототехникой) в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 9-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов | ОбеспеченыВ 1 квартале в МКОУ СОШ №1 г. Кедрового и МАОУ Пудинская СОШ не приобреталось учебное оборудование |  |
|  |  |  |  | создание безопасных условий в муниципальных общеобразовательных организациях); | Отдел образования |  |  | Приведение зданий и территорий общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям безопасности  |  |  |
|  |  |  |  | Организация работы стажировочных площадок на базе муниципальных общеобразовательных организаций для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС в части оснащения их материально-технической базы, обучения педагогических работников, осуществления расходов, связанных с распространением инновационного опыта другим муниципальным общеобразовательным организациям | Отдел образования | 2017 год |  | Работа стажировочной площадки на базе муниципальной общеобразовательной организации для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС Приобретены электронные пособия для интерактивных досок |  Организована работа стажировочной площадки на базе МБОУ СОШ №1 г. Кедрового для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС |  |
| 01 | 2 | 11 | 2 | Софинансирование мероприятий по созданию в 2019 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2017 год |  | Обеспечение учебным оборудованием для занятий робототехникой в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 9-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов |  - |  |
| 01 | 2 | 12 |   | Основное мероприятие «Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов» | Отдел образования | 2020 | 2020 | Приобретение учебно-методических комплектов для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов во 2 квартале 2020 г. |  |  |
| 01 | 2 | 13 |   | Основное мероприятие «Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» | Отдел образования | 2020 | 2020 | Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового с 01.09. 2020 г. |  |  |
| 01 | 2 | 13 | 1 | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 2020 | 2020 |  Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в МКОУ СОШ № 1 г. Кедровогово 2-3 кварталах 2020 г. |  |  |
| 01 | 2 | 13 | 2 | Создание условий для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях муниципального образования «Город Кедровый» | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 2020 |  2020  | Создание условий для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового во 2-3 кварталах 2020 г. |  |  |
| 01 | 2 | 14  |   | Основное мероприятие «Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Отдел образования |  2020  |  2020  | Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в МАОУ Пудинская СОШ в течение 2020 г. |  |  |
| 01 | 2 | 15 |  | Основное мероприятие «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» государственной программы «Развитие образования в Томской области» | Отдел образования |  2020  | 2020 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в МАОУ Пудинская СОШ в течение 2020 г. |  |  |
| 01 | 2 | 16 |  | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Отдел образованияМКОУ СОШ № 1 г.Кедрового | 2020 |  | Создание новых мест в общеобразовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности с 01.09.2020 г. |  |  |
| **01** | **3** |  |  | **Развитие дополнительного образования детей** |
| 01 | 3 | 01 |  | обеспечение участия представителей муниципального образования в конкурсах, смотрах, и т.п. мероприятиях на городском, областном и российском уровнях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Развитие творческого потенциала обучающихся | 3 учащихся МКОУ СОШ №1 г. Кедрового и МАОУ Пудинская СОШ приняли участие в региональных этапе Всероссийского конкурса «Живая классика»  |  |
| 01 | 3 | 02 |  | обновление содержания программ и технологий дополнительного образования  | Отдел культуры | 2015-2020 годы | в течение года | Совершенствование образовательных программ дополнительного образования, распространение успешных моделей и программ дополнительного образования  | В муниципалитете внедрена система персонифицированного дополнительного образования детей: выданы сертификаты дополнительного образования 73,95% детей от общего количества детей от 5 до 18 лет, на сайте tomsk.pfdo.ru выложено 39 программ допобразования, к ним прикреплены группы обучающихся и договоры с родителями 50,91% от общего количества детей от 5 до 18 лет. |  |
| 01 | 3 | 02 | 1 | разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Совершенствование образовательных программ дополнительного образования | Новые образовательные программы и проекты в сфере дополнительного образования разрабатываются для ЦГЦП «Точка роста» |  |
| 01 | 3 | 02 | 2 | выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2020 годы |  - | Распространение передового опыта педагогов дополнительного образования детей | - |  |
| 01 | 3 | 02 | 3 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2020 годы |  - | Распространение успешного опыта организации дополнительного образования детей |  |  |
| 01 | 3 | 03 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования образовательными учреждениями дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей | Муниципальная услуга предоставляется. |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Обеспечено |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Материально-техническая база укрепляется исходя из имеющейся финансовой ситуации и потребности. |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Повышение профессионального уровня мастерства педагогов | 1 педагог прошел КПК «Музыкальное искусство эстрады. Эстрадный вокал» |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Эффективные контракты заключены. |  |
| 01 | 3 | 04 |  | Развитие материально-технической базы | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей | За отчетный период ни чего не приобреталось |  |
| 01 | 3 | 05 |  | Предоставление платных образовательных услуг в области искусств | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Предоставление дополнительного образования детям учреждениями, подведомственными отделу образования (спортивная и иная направленность) и ДШИ | Предоставляются платные образовательные услуги в области искусств |  |
| 01 | 3 | 05 | 1 | Реализация дополнительных образовательных программ | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Предоставление дополнительного образования детям учреждениями, подведомственными отделу образования (спортивная и иная направленность) и ДШИ | Программы реализуются в соответствии с планом внеурочной деятельности и лицензией и аккредитацией ДШИ. |  |
| 01 | 3 | 05 | 2 | Реализация образовательных программ в области искусств для взрослого населения | Отдел образования | 2015-2020 годы | - | Предоставление образовательных программ в области искусств для взрослого населения на платной основе в ДШИ | В 2020 году образовательные программы в области искусств для взрослого населения на платной основе в ДШИ не предоставлялись |  |
| 01 | 3 | 06 |  | Стимулирование работников за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования; | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Повышение качества услуг по предоставлению дополнительного образования детей  | Работники получают стимулирующие выплаты. |  |
| 01 | 3 | 07 |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Создание системы стимулов для руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей для достижения результатов их профессиональной служебной деятельности. | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") 100%. |  |
| **01** | **4** |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** |
| 01 | 4 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровлению детей |  |  |  | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций  | Услуга предоставляется. |  |
| 01 | 4 | 01 | 1 | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся в лагерях с дневным пребыванием детей на базе школ  | В связи с коронавирусом отменена профильная смена «Единство непохожих»  |  |
| 01 | 4 | 01 | 2 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Проведение профильных смен с целью организации отдыха детей во время каникул |  |
| 01 | 4 | 02 |  | Организация трудоустройства подростков в каникулярный период | Отдел образования, МУ «Кедровская ЦБС»,  | 2015-2020 годы | в течение года | Развитие форм по организации отдыха, занятости и оздоровления детей | Трудоустройство подростков во 2 кв. 2020 г.  |  |
| 01 | 4 | 03 |  | Обеспечение лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций материально-техническими ресурсами | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций |  |  |
| **01** | **5** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** |
| 01 | 5 | 01 |   | Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового |   |   |  | Осуществление установленных полномочий Отделом образования организация эффективного управления системой образования муниципального образования "Город Кедровый; | Полномочия осуществляются |  |
| 01 | 5 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности руководителя Отдела образования Администрации города Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Обеспечено |  |
| 01 | 5 | 01 | 2 | Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра Отдела образования Администрации города Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Оказание методической помощи муниципальным образовательным организациям | Обеспечено |  |
| 01 | 5 | 02 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере образования,  | Реализуется |  |
| 01 | 5 | 03 |  | Формирование муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Формирование муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг | Муниципальное задание сформировано, выполнено. МАОУ Пудинская СОШ  |  |
| 01 | 5 | 03 | 1 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования. Мероприятия будет реализовываться с учетом принятых правовых актов на федеральном и областном уровнях, определяющих базовый перечень государственных (муниципальных) услуг, а также регламентирующих порядок установления ведомственных перечней муниципальных услуг | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Муниципальный правовой акт | Ведомственный перечень муниципальных услуг в сфере образования сформирован. |  |
| 01 | 5 | 03 | 2 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | Отдел образования | 2015-2020 годы | 2019 год | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Нормативные затраты для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми рассчитаны (приказ отдела образования №10 от 17.01.2020г.)  |  |
| 01 | 5 | 03 | 3 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 годы |  | Создание стимула для общеобразовательных организаций к эффективному использованию бюджетных средств | Распоряжение отдела образования №17 от 22.01.2018г. |  |
| 01 | 5 | 03 | 4 | Мониторинг исполнения муниципального задания муниципальными учреждениями образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Муниципальный правовой акт |  Отчет МАОУ Пудинская СОШ по исполнению муниципального задания за 1 кв. 2020 г. |  |
| 01 | 5 | 04 |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в муниципальном образовании «Город Кедровый | Администрация города Кедрового,Отдел образования  | 2015-2020 годы | в течение года | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | Муниципальная услуга предоставляется |  |
| 01 | 5 | 05 |  | Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию | ТПМПК проведена2-3 марта 2020г. Обследовано 46 детей дошкольного и школьного возраста. |  |
| 01 | 5 | 06 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Эффективные контракты со всеми работники образовательных учреждений | Разработана система мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных.Со всеми заключены эффективные контракты. |  |
| 01 | 5 | 06 | 1 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей образовательных учреждений муниципального образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Повышение квалификации педагогических работников, руководителей образовательных учреждений муниципального образования | График повышения квалификации соблюдается.В 1 кв.2020 г. КПК прошли 16 педагогов |  |
| 01 | 5 | 06 | 2 | Организация и проведение аттестации руководителей образовательных учреждений, подведомственных отделу образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Аттестация на соответствие занимаемой должности |  Порядок аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей прописан в приказе отдела образования от 18.02.2019 № 24 |  |
| 01 | 5 | 06 | 3 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Приказом отдела образования от 05.04.2019 №48 утвержден План сопровождения молодых педагогов в 2019-2020 учебном году | В 1 кв. 2020 г. прошел заочный этап муниципального конкурса профмастерства «Самый классный классный руководитель». В конкурсе приняли участие 3 педагога МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового и МАОУ Пудинская СОШ. |
| 01 | 5 | 06 | 4 | Внедрение эффективного контракта в образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Эффективные контракты со всеми работники образовательных учреждений | Со всеми педагогами и руководителями заключены эффективные контракты. |  |
| 01 | 5 | 06 | 5 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований для обучающихся и воспитанников с целью мотивации педагогов на достижение высоких результатов | Отдел образования | 2016-2020 годы | 2018 год | Заинтересованность педагогов в участии их воспитанников и обучающихся в муниципальных конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях | На муниципальном уровне проводятся конференции, спортивные соревнования.  |  |
| 01 | 5 | 07 |  | Организация работ по развитию системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Обеспечение открытости данных в сфере образования обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | Регулярно разрабатываются меры по реагированию на жалобы и предложения. Информация о работе отдела образования размещается на сайте Администрации города Кедрового и отдела образования |  |
| 01 | 5 | 08 |  | Организация проведения учебных сборов с обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | 2019 год | Проведение учебных сборов с юношами - обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Учебные сборы обучающихся 10-х классов пройдут во 2 кв. 2020 г..  |  |

**Форма 3. .** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| хх | х | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
|  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
| … |   |   |   |   |   |   |  |

**Форма 4.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % Исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 1 | 1 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** |
| 1 | 1 |  |  |  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования; Присмотр и уход  | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Количество детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | человек | 131 | 131 | 132 | 100,76% | 100,76% |
| 1 | 2 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** |
| 1 | 2 |  |  |  | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования; присмотр ход; Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 45 367,78 | 45 367,78 | 45 367,78 | 100% | 100% |
| Количество детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам | человек | 487 | 487 | 419 | 86,03% | 86,03% |
| 1 | 3 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** |
| 1 | 3 |  |  |  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | Человекочас | 14 700 | 14 700 | 3580 | 24,35% | 24,35% |
| 1 | 4 |  |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** |
| 1 | 4 |  |  |  | Организация отдыха детей и молодежи | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 669,38 | 669,38 | 669,38 | 100% | 100% |
| Количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | человек | 260 | 260  | 0 | 0,00% | 0,00% |

**Форма 5 .**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период |
| **01** | Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2020 годы | **Всего** | 82 763,06 | 20 272,45 | 16 918,20 | 20,44 | 83,45 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **26 099,98** | **5 430,91** | **5 347,69** | **20,49** | **98,47** |
| *МАОУ Пудинска СОШ*  | *20 967,41* | *4 820,18* | *4 820,18* | *23,00* | *100,00* |
| *Отдел образования Администрации города Кедрового* | *5 132,57* | *610,73* | *527,51* | *10,28* | *86,37* |
| **МКДОУ Детский сод №1 «Родничок», всего** | **18 616,47** | **4 727,13** | **3 587,47** | **19,27** | **75,89** |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **30 758,82** | **8 286,02** | **7 017,93** | **22,82** | **84,70** |
| **Администрация города Кедрового, всего** | **897,40** | **193,43** | **162,70** | **18,13** | **84,11** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *Администрация города Кедрового* | *897,40* | *193,43* | *162,70* | *18,13* | *84,11* |
| ***МКОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового, всего*** | **6 390,39** | **1 634,96** | **802,44** | **12,56** | **49,08** |
| **01** | **1** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** | **Всего** | **18 616,47** | **4 727,13** | **3 587,47** | **19,27** | **75,89** |
| **МКДОУ детский сад №1 "Родничок"** | **18 616,47** | **4 727,13** | **3 587,47** | **19,27** | **75,89** |
| 01 | 1 | 01 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | **Всего** | **17 856,34** | **4 574,64** | **3 525,89** | **19,75** | **77,07** |
| **МКДОУ детский сад №1 "Родничок"** | **17 856,34** | **4 574,64** | **3 525,89** | **19,75** | **77,07** |
| 01 | 1 | 01 | 1 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | **Всего** | **11 035,50** | **2 736,00** | **2 281,33** | **20,67** | **83,38** |
| **МКДОУ детский сад №1 "Родничок"** | **11 035,50** | **2 736,00** | **2 281,33** | **20,67** | **83,38** |
| 01 | 1 | 01 | 2 |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | **Всего** | **6 792,06** | **1 827,81** | **1 244,55** | **18,32** | **68,09** |
| **МКДОУ детский сад №1 "Родничок"** | **6 792,06** | **1 827,81** | **1 244,55** | **18,32** | **68,09** |
| 01 | 1 | 01 | 4 |  | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся под опекой, детей с туберкулезной интоксикацией | **Всего** | **28,79** | **10,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **МКДОУ детский сад №1 "Родничок"** | **28,79** | **10,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 1 | 02 |   |   | Осуществление отдельных гос.полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | **Всего** | **434,50** | **101,4** | **61,56** | **14,17** | **60,71** |
| **МКДОУ детский сад №1 "Родничок"** | **434,50** | **101,4** | **61,56** | **14,17** | **60,71** |
| 01 | 1 | 03 |   |   | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | **Всего** | **325,63** | **51,1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **МБДОУ детский сад №1 "Родничок"** | **325,63** | **51,1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 1 | 07 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **МКДОУ детский сад №1 "Родничок"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **01** | **2** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений"** | **Всего** | **54 013,26** | **13 028,25** | **11 823,16** | **21,89** | **90,75** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **23 626,00** | **4 820,18** | **4 820,18** | **20,40** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | *2 751,83* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 20 874,17 | 4 820,18 | 4 820,18 | 23,09 | 100,00 |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **30 387,26** | **8 208,07** | **7 002,98** | **23,05** | **85,32** |
| 01 | 2 | 01 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями | **Всего** | **47 240,97** | **12 137,38** | **11 029,31** | **23,35** | **90,87** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **18 826,09** | **4 475,67** | **4 475,67** | **23,77** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *18 826,09* | *4 475,67* | *4 475,67* | *23,77* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **28 414,88** | **7 661,71** | **6 553,64** | **23,06** | **85,54** |
| 01 | 2 | 01 | 1 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | **Всего** | **35 907,40** | **8 992,70** | **8 587,28** | **23,92** | **95,49** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **13 546,80** | **3 417,00** | **3 417,00** | **25,22** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *13 546,80* | *3 417,00* | *3 417,00* | *25,22* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **22 360,60** | **5 575,70** | **5 170,28** | **23,12** | **92,73** |
| 01 | 2 | 01 | 1 | 1 | Обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение доп.образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. | Всего | **35 907,40** | **8 992,70** | **8 587,28** | **23,92** | **95,49** |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | **13 546,80** | **3 417,00** | **3 417,00** | **25,22** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *13 546,80* | *3 417,00* | *3 417,00* | *25,22* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового** | **22 360,60** | **5 575,70** | **5 170,28** | **23,12** | **92,73** |
| 01 | 2 | 01 | 1 | 2 | Обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение доп.образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | **Всего** | **3 064,20** | **662,70** | **653,11** | **21,31** | **98,55** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **2 131,00** | **352,00** | **352,00** | **16,52** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *2 131,00* | *352,00* | *352,00* | *16,52* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **933,20** | **310,7** | **301,11** | **32,27** | **96,91** |
| 01 | 2 | 01 | 2 |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | **Всего** | **11 333,57** | **3 144,68** | **2 442,03** | **21,55** | **77,66** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **5 279,29** | **1 058,67** | **1 058,67** | **20,05** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *5 279,29* | *1 058,67* | *1 058,67* | *20,05* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **6 054,28** | **2 086,01** | **1 383,36** | **22,85** | **66,32** |
| 01 | 2 | 02 |  |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | **Всего** | ***442,58*** | ***216,24*** | ***164,09*** | ***37,08*** | ***75,88*** |
| **Отдел образования администрации города Кедрового, всего** | **147,29** | **70,56** | **70,56** | **47,91** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *147,29* | *70,56* | *70,56* | *47,91* | *100,00* |
| **МкОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **295,29** | **145,68** | **93,53** | **31,67** | **64,20** |
| 01 | 2 | 02 | 2 |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | **Всего** | **379,10** | **196,26** | **145,85** | **38,47** | **74,31** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **122,81** | **63,58** | **63,58** | **51,77** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *122,81* | *63,58* | *63,58* | *51,77* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового** | **256,29** | **132,68** | **82,27** | **32,10** | **62,01** |
| 01 | 2 | 02 | 3 |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | **Всего** | **63,48** | **20,00** | **18,26** | **28,77** | **91,30** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **24,48** | **7,00** | **7,00** | **28,69** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *24,48* | *7,00* | *7,00* | *28,69* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **39,00** | **13,00** | **11,26** | **28,87** | **86,62** |
| 01 | 2 | 03 |  |  | Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя | **Всего** | **172,00** | **40,00** | **40,00** | **23,26** | **100,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **80,00** | **20,00** | **20,00** | **25,00** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *80,00* | *20,00* | ***20,00*** | *25,00* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **92,00** | **20,00** | **20,00** | **21,74** | **100,00** |
| 01 | 2 | 03 | 1 |  | Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций. | **Всего** | **172,00** | **40,00** | **40,00** | **23,26** | **100,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **80,00** | **20,00** | **20,00** | **25,00** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *80,00* | *20,00* | ***20,00*** | *25,00* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **92,00** | **20,00** | **20,00** | **21,74** | **100,00** |
| 01 | 2 | 03 | 2 |  | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 2 | 04 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | **Всего** | **1 653,37** | **608,21** | **565,18** | **34,18** | **92,93** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **666,09** | **243,33** | **243,33** | **36,53** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *666,09* | *243,33* | *243,33* | *36,53* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **987,28** | **364,88** | **321,85** | **32,60** | **88,21** |
| 01 | 2 | 05 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 01 | 2 | 06 |  |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 01 | 2 | 07 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 01 | 2 | 08 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | **Всего** | **125,00** | **26,40** | **24,6** | **19,68** | **93,18** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **40,20** | **10,60** | **10,60** | **26,37** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *40,20* | *10,60* | *10,60* | ***26,37*** | ***100,00*** |
| **МБОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **84,80** | **15,80** | **14,00** | **16,51** | **88,61** |
| 01 | 2 | 12 | 4 |  | Основное мероприятие «Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов» | **Всего** | **473,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **110,00** | **0,00** | **0,00** | **00,00** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *110,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| **МБОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **363,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 01 | 2 | 13 |  |  | Основное мероприятие "Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" | **Всего** | **1 267,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **1 117,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *Отдел образования Администрации города Кедрового* | *1 117,05* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| **МБОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 01 | 2 | Е4 | 5 |  | Основное мероприятие "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" государственной программы "Развитие образования в Томской области" | **Всего** | **1 648,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **1 648,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *510,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| *Отдел образования Администрации города Кедрового* | *1 138,20* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| **01** | **3** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования"** | **Всего** | **6 390,39** | **1 634,96** | **802,44** | **12,56** | **49,08** |
| **МКОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового, всего** | **6 390,39** | **1 634,96** | **802,44** | **12,56** | **49,08** |
| 01 | 3 | 03 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования образовательными учреждениями дополнительного образования | **Всего** | **4 817,89** | **1 324,46** | **802,44** | **16,66** | **60,60** |
| **МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового, всего** | **4 817,89** | **1 324,46** | **802,44** | **16,66** | **60,60** |
| 01 | 3 | 03 | 1 |  | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | **Всего** | **4 817,89** | **1 324,46** | **802,44** | **16,66** | **60,60** |
| **МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового, всего** | **4 817,89** | **1 324,46** | **802,44** | **16,66** | **60,60** |
| 01 | 3 | 06 |  |  | Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | **Всего** | **125,00** | **21,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового, всего** | **125,00** | **21,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 3 | 07 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | **Всего** | **1 447,50** | **289,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового, всего** | **1 447,50** | **289,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **01** | **4** |  |  |  | **Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего** | **464,80** | **77,95** | **14,95** | **4,02** | **19,18** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **93,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *93,24* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **371,56** | **77,95** | **14,95** | **4,02** | **19,18** |
| 01 | 4 | 01 |  |  | Оказание муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровлению детей | **Всего** | **464,80** | **77,95** | **14,95** | **4,02** | **19,18** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **93,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *93,24* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **371,56** | **77,95** | **14,95** | **4,02** | **19,18** |
| 01 | 4 | 01 | 1 |  | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | **Всего** | **20,00** | **14,95** | **14,95** | **74,75** | **100,00** |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **20,00** | **14,95** | **14,95** | **74,75** | **100,00** |
| 01 | 4 | 01 | 2 |  | Организация отдыха детей в каникулярное время | **Всего** | **444,80** | **63,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **93,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *93,24* | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** | *100,00* |
| **МБОУ СОШ N1 г. Кедрового, всего** | **351,56** | **63,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 4 | 02 |  |  | Организация трудоустройства подростков в каникулярный период | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* |
| **МБОУ СОШ N1 г.Кедрового** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **01** | **5** |  |  |  | **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | **Всего** | **3 278,13** | **804,16** | **690,21** | **21,06** | **85,83** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **2 380,73** | **610,73** | **527,51** | **22,16** | **86,37** |
| **Администрация города Кедрового, всего** | **897,40** | **193,43** | **162,70** | **18,13** | **84,11** |
| 01 | 5 | 01 |  |  | Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового | **Всего** | **3 133,41** | **705,31** | **625,51** | **19,96** | **88,69** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **2 236,01** | **511,88** | **462,81** | **20,70** | **90,41** |
| **Администрация города Кедрового, всего** | **897,40** | **193,43** | **162,70** | **18,13** | **84,11** |
| 01 | 5 | 01 | 1 |  | Обеспечение деятельности руководителя Отдела образования Администрации города Кедрового | **Всего** | **897,40** | **193,43** | **162,70** | **18,13** | **84,11** |
| **Администрация города Кедрового, всего** | **897,40** | **193,43** | **162,70** | **18,13** | **84,11** |
| 01 | 5 | 01 | 2 |  | Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра Отдела образования Администрации города Кедрового | **Всего** | **2 236,01** | **511,88** | **462,81** | **20,70** | **90,41** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **2 236,01** | **511,88** | **462,81** | **20,70** | **90,41** |
| 01 | 5 | 05 |  |  | Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей | **Всего** | **78,60** | **78,60** | **61,84** | **78,68** | **78,68** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **78,60** | **78,60** | **61,84** | **78,68** | **78,68** |
| 01 | 5 | 06 |  |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений | **Всего** | **58,65** | **20,25** | **2,85** | **4,86** | **14,07** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **58,65** | **20,25** | **2,85** | **4,86** | **14,07** |
| 01 | 5 | 06 | 3 |  | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | **Всего** | **15,00** | **13,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **15,00** | **13,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 5 | 06 | 5 |  | Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований для обучающихся и воспитанников с целью мотивации педагогов на достижение высоких результатов | **Всего** | **43,65** | **7,25** | **2,85** | **6,53** | **39,31** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **43,65** | **7,25** | **2,85** | **6,53** | **39,31** |
| 01 | 5 | 08 |  |  | Организация проведения учебных сборов с обучающими 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | **Всего** | **7,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **7,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **01** |  | **Муниципальная программа "Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего****бюджет города Кедрового** | **83 427,87** | **17 169,09** | **20,58** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета  | 26 483,92 | 5 212,43 | 19,68 |
| субсидии из бюджета Томской области | 6 246,64 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции из бюджета Томской области | 49 481,40 | 11 519,93 | 23,28 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 551,10 | 185,84 | 33,72 |
| иные источники | 664,81 | 250,89 | 37,74 |
| **1** | **1** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций"** | **Всего****бюджет города Кедрового** | **18 616,47** | **3 587,44** | **19,27** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета  | 6 820,84 | 1 244,55 | 18,25 |
| субсидии из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции из бюджета Томской области | 11 795,63 | 2 342,89 | 19,86 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **2** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных организаций"** | **Всего**бюджет города Кедрового | 54 654,07 | 12 074,05 | 22,09 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета  | 11 547,05 | 2 460,29 | 21,31 |
| субсидии из бюджета Томской области | 4 229,34 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции из бюджета Томской области | 37 685,77 | 9 177,03 | 24,35 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 551,10 | 185,84 | 33,72 |
| иные источники | 640,81 | 250,89 | 37,74 |
| **1** | **3** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования""** | **Всего**бюджет города Кедрового | 6 390,39 | 802,44 | 12,56 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета  | 4 817,89 | 802,44 | 16,66 |
| субсидии из бюджета Томской области | 1 572,50 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **4** | **Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего**бюджет города Кедрового | 488,80 | 14,95 | 3,06 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета  | 20,00 | 14,95 | 74,75 |
| субсидии из бюджета Томской области | 444,80 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 24,0 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **5** | **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | **Всего**бюджет города Кедрового | 3 278,13 | 690,21 | 21,06 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета  | 3 278,13 | 690,21 | 21,06 |
| субсидии из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 13.02.2020 | 65 | Приведение в соответствие с решением Думы города Кедрового о бюджете на 2020 год«О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 18.05.2020 | 180 | Приведение в соответствие с решением Думы города Кедрового о бюджете на 2020 год«О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

**Аналитическая записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»**

**за 1 квартал 2020 год**

С 2015 года на территории муниципального образования «Город Кедровый» действует муниципальная программа «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время», в которую входят следующие подпрограммы:

1.Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

2.Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений.

3.Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования.

4. Организация отдыха детей в каникулярное время.

5. Создание условий для реализации муниципальной программы.

По итогам отчетного периода в рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений» доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет составила 100 %. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 41 497,58 рублей, укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием –100 %.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений» удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования – 86% за счет перехода на обучение по ФГОС обучающихся 9-х классов с 01.09.2019 г., охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием – 84%, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 46 164,30 рубля, укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием – 100%, доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций общего образования -64,58 %, из них учителей – 57,1 %.

 В рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования» доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, в общей численности детей этой возрастной группы составила 75 %, увеличение показателя происходит ежеквартально; количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий – 305 чел., что составляет 76,25 % от годового плана, увеличение показателя происходит ежеквартально. Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий 128 человек, что составляет 92,08 % от плана, увеличение показателя происходит ежеквартально.

В рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха детей в каникулярное время» доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составила 0%, увеличение показателя происходит ежеквартально. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, 0%, что составляет 0 % от плана, т.к. в связи с коронавирусом отменены все массовые мероприятия.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» была определена удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого учреждениями дошкольного образования – 90 %, удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования – 84 %, удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей – 97 %. При этом доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты, составила 100 %, доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты, также составила 100 %.

По состоянию на 31.03.2020 года доля показателей, значения которых достигли или превысили (не более 5%) запланированные, составила 47,22 %.

Основные мероприятия муниципальной программы выполняются в срок. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» за счет всех источников финансирования за отчетный период составили 17 169,09 **(20,58%** от годового плана).

Руководитель М.А. Ильина