**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» за 3 квартал 2020 года**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **1** | **1** |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 1 | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | процентов | 68,66 | 100 | 85 | -15 | 85% | 123,79% | Местами в ДОО  обеспечены  все желающие,  а также принимаются дети от 1,5 лет |
| 01 | 1 | 2 | Доступность дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 1 | 3 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организациях | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |  |
| 01 | 1 | 4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | рублей | 42 125,31 | 42 818,8 | 41 141,19 | - 1 677,61 | 96,08% | 97,66% |  |
| 01 | 1 | 5 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных организаций персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 1 | 6 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | процентов | 64 | 80 | 64 | -16 | 80,00% | 100,00% | Уволилось два педагога с категориями |
| **01** | **2** |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных организаций** | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |  |
| 01 | 2 | 2 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 86 | 93 | 93 | 0 | 100,00% | 108,13% |  |
| 01 | 2 |  | на ступени начального общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 2 |  | на ступени основного общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 2 |  | на ступени среднего общего образования | процентов | 0 | 50 | 50 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 2 | 3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 50 | 0 | 50 | -50 | 0,00% | 100,00% | Не было выделено денежных средств на капитальный ремонт кровли МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового |
| 01 | 2 | 4 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 82 | 94 | 95 | 1 | 101,06% | 115,85% |  |
| 01 | 2 | 5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | рублей | 47 948,40 | 47 308,7 | 46 354,65 | - 954,05 | 97,98% | 96,67% |  |
| 01 | 2 | 6 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных организаций персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 2 | 7 | Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций общего образования (включая совместителей), из них | процентов | 63,88 | 55 | 64,58 | 9,58 | 117,41% | 101,09% | Аттестация педагогов по графику |
| 01 | 2 | 8 | доля учителей, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования (включая совместителей) | процентов | 55,7 | 55 | 57,1 | 2,1 | 103,81% | 102,51% | 1 педагог подал заявку на аттестацию, период ноябрь-декабрь 2020, остальные по графику |
| **01** | **3** |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** | | | | | | | | |
| 01 | 3 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 75 | 75 | 67,56 | -7,44 | 90,08% | 90,08% | ЦГЦП “Точка роста” открылся 29 сентября 2020 |
| 01 | 3 | 2 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 410 | 400 | 307 | - 93 | 76,75% | 74,87% | В связи с пандемией COVID 19 сократилось количество мероприятий |
| 01 | 3 |  | на российском уровне | чел | 206 | 199 | 202 | 3 | 101,5% | 98,05% |  |
| 01 | 3 |  | на региональном уровне | чел | 19 | 19 | 15 | -4 | 78,94% | 78,94% |  |
| 01 | 3 |  | на муниципальном уровне | чел | 185 | 182 | 90 | -92 | 49,45% | 48,64% |  |
| 01 | 3 | 3 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел | 131 | 139 | 128 | -11 | 92,08% | 97,70% |  |
| 01 | 3 |  | на российском уровне | чел | 36 | ≥ 36 | 38 | 2 | 105,55% | 105,55% |  |
| 01 | 3 |  | на региональном уровне | чел | 9 | ≥ 8 | 0 | -8 | 0,00% | 0,00% |  |
| 01 | 3 |  | на муниципальном уровне | чел | 86 | ≥ 95 | 90 | -5 | 94,73% | 104,65% |  |
| 01 | 3 | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (включая совместителей) | процентов | 0 | 25 | 0 | -25 | 0,00% | 0,00% | Отсутствие молодых кадров |
| 01 | 3 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (включая совместителей) | процентов | 50 | 71 | 50 | -21 | 70,42% | 100,00% | Повышение показателя в 2021 году по графику аттестации |
| **01** | **4** |  |  | | | | | | | | |
| 01 | 4 | 1 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процентов | 70 | 78 | 0 | -78 | 0,00% | 0,00% | В связи с пандемией СOVID-19 отменен летний отдых детей | 86,25% | 98,57% |
| 01 | 4 | 2 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | процентов | 69 | 80 | 0 | -80 | 0,00% | 0,00% | В связи с пандемией СOVID-19 отменен летний отдых детей |
| **01** | **5** |  | **Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | |
| 01 | 5 | 1 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого учреждениями дошкольного образования | процентов | 90 | Не менее 85 | Нет данных | 5 | 105,88% | 100,00% | В связи с пандемией СOVID-19 опрос населения перенесен на октябрь 2020 г. |
| 01 | 5 | 2 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 84 | Не менее 80 | Нет данных | 4 | 105,00% | 100,00% | В связи с пандемией СOVID-19 опрос населения перенесен на октябрь 2020 г. |
| 01 | 5 | 3 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов | 97 | Не менее 95 | Нет данных | 2 | 102,10% | 100,00% | В связи с пандемией СOVID-19 опрос населения перенесен на октябрь 2020 г. |
| 01 | 5 | 4 | Доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 5 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 5 | 6 | Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования от числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования, подлежащих аттестации в текущем году | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 5 | 7 | Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время», значения которых достигли или превысили (не более 5%) запланированные | процентов | 72,22 | 80 | 61,11 | -18,89 | 76,38% | 84,61% | Ряд показателей Программы не выполнены из-за отмены массовых мероприятий в связи с пандемией СOVID-19 |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | | | | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | | | | | | | | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
| **01** |  |  |  | **Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **1** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Отдел образования |  |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 1 | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | Оказание муниципальной услуги в полном объеме и соответствующего качества | | | | | | | Обеспечены | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | Оказание муниципальной услуги в полном объеме и соответствующего качества | | | | | | | Обеспечено | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | безопасные условия обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | | | | | Обеспечены | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | организация переподготовки и повышения квалификации кадров | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | переподготовки и повышения квалификации кадров | | | | | | | КПК прошли 6 чел. в соответствии с графиком 2020 года  КПК прошли 14 педагогов МАОУ Пудинская СОШ в рамках реализации проекта СЦОС  7 педагогов обучаются по программе «Предметные и метапредметные компетенции» | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования, в том числе:  - утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам;  - актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования | | | | | | | Введены федеральные государственные образовательные стандарты.  Разработаны образовательные программы в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования. | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе:  - разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Город Кедровый»;  - организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных образовательных учреждений муниципального образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | заключенные эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений,  нормативный акт, утверждающий показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников  проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | | | | | | | Эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений заключены. Целевые показатели руководителей образовательных организаций утверждены приказом отдела образования от 17.01.2020 № 11.  Производится информирование через собрания коллектива, информационный стенд. | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Кедровый»; | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | публикация в средствах массой информации, сети Интернет информации от деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального образования;  доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг | | | | | | | Регулярно обновляется информация на сайте детского сада "Родничок", МКОУ СОШ №1 г. Кедрового и МАОУ Пудинской СОШ. | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | обратная связь с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования;  рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | | | | | | | Ведется в соответствии с законодательством. | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 3 | осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | присмотр и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | | | | | | | Осуществляется | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 4 | предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | | | | | | Распоряжение отдела образования Администрации города Кедрового от 25.09.2018 № 93 «Об утверждении Порядка освобождения от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования».  В 2020 году льгота предоставлена 2 получателям | | | | |  |
| 01 | 1 | 02 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | предоставленная бесплатная методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь | | | | | | | С 01.01.2017 г. на базе МКДОУ детский сад №1 «Родничок» функционирует консультационный центр.  В 2020 г. услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи получили 20 родителей, в Центре работают 3 педагога | | | | |  |
| 01 | 1 | 03 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием | | | | | | | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным двухразовым питанием. | | | | |  |
| 01 | 1 | 04 |  | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") | | | | | | | Соглашение подписано. Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") 96,08% | | | | |  |
| 01 | 1 | 05 |  | стимулирование работников за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020  годы | в течение года | | | | | | | | | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | | | | | | | В положениях об оплате труда педагогических работников образовательных организаций предусмотрены стимулирующие выплаты. | | | | |  |
| **01** | **2** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных организаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, в том числе: | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | | | | Обеспечено | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях | | | | Обеспечено | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в общеобразовательных учреждениях | | | | Обеспечено | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | организация предоставления начального дошкольного, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | Обеспечено | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. | | | | За отчетный период в МАОУ Пудинская СОШ и МКОУ СОШ №1 г. Кедрового материально-техническая база была приобретена на сумму 1 052 620,92 рублей (  для  центра «Точка роста» и т.д.) | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования, оборудования для школьных столовых, приобретение оборудования, обеспечение доступа к сети Интернет, в том числе в целях формирования образовательной среды, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, не учтенное в субсидиях на обеспечение выполнения муниципальной услуги | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | | | МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового обеспечена Интернет - соединением по технологии оптоволоконной сети со скоростью не менее 100 Мб.,  МАОУ Пудинская СОШ обеспечена -со скоростью не менее 50 Мб. | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | обеспечение библиотечных фондов образовательных учреждений учебниками в соответствии с федеральным перечнем | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | | | Обеспечение учебниками 100% за счет областной субвенции | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | оснащение учебных кабинетов начального общего образования, оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | | | Кабинеты оснащены | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | организация внеурочной деятельности, в том числе:  -проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне;  - привлечение учащихся к участию в учебных сборах, конкурсах и фестивалях гражданско-патриотического, художественно-эстетического и социального направлений;  -привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом, участия в школьных, муниципальных и областных спортивных и военно-спортивных играх и соревнованиях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации;  Обеспечение сохранности здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях; | | | Среднее количество внеурочной деятельности на ступени начальной школы – 6,38час., общего образования – 5 час. Формы организации внеурочной деятельности: школьные военно–патриотические клубы «Честь имею» и «Застава», спортивные секции, кружки, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, социальное проектирование, волонтерское движение, | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | переподготовка кадров муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | | | Переподготовка кадров муниципальных общеобразовательных учреждений проходит по плану -23 чел. (Обучение по СЦОС, переподготовка педагогов для «Точки роста») | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе:  -разработка показателей эффективности деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений;  -заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | | | Показатели эффективности деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений разработаны;  со всеми руководителями и педагогическими работниками заключены эффективные контракты. | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | информирование населения об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании «Город Кедровый», в том числе:  -взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации;  -подготовка и публикация информации на официальном сайте администрации города Кедрового об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании "Город Кедровый", официальных сайтах МАОУ Пудинская СОШ и МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | публикация в средствах массой информации, сети Интернет информации от деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального образования  доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | | | Регулярно публикуются статьи в газете «В краю кедровом» Регулярная публикация информации на официальном сайте Администрации города Кедрового и отдела образования. Сайты образовательных организаций регулярно обновляют информации в соответствии с требованиями законодательства | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования, в том числе:  -организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования);  -рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования;  -проведение общешкольных и классных родительских собраний;  внедрение «Электронного дневника» и «Электронного журнала» | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | повышение оценки качества системы образования муниципального образования «Город Кедровый» | | | Проводится мониторинг удовлетворенности потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, рассматриваются обращения граждан в соответствии с действующим законодательством, ведется «Электронный дневник» и «Электронный журнал». | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 3 | Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | обеспечение присмотра и ухода за детьми | | | Обеспечен присмотр и уход | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 4 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | Освобождение от родительской платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией | | | Освобождены 2 ребенка  В 3 квартале Таких детей нет | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | |  | | | Обеспечено | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 02 | 1 | Предоставление учащимся общеобразовательных учреждений качественного сбалансированного питания | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | обеспечение сохранности здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях; | | | Предоставляется | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 02 | 2 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | | | Предоставляется | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 02 | 3 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | | | Предоставляется | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 03 |  | Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | | | | | | |  | | | | | |  |
| 01 | 2 | 03 | 1 | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | | | | | | | Выплачивается 5 педагогам МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового и МАОУ Пудинская СОШ | | | | | |  |
| 01 | 2 | 03 | 2 | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области. | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | | | | | | | Премия Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области в размере 10 000,00 руб.в 2020 года выплачена двум участникам региональных конкурсов профмастерства «Учитель года» и «Воспитатель года». | | | | | |  |
| 01 | 2 | 04 |  | Исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | | | | | | | предоставляется | | | | | |  |
| 01 | 2 | 05 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | | | | | | | Пособие на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременное денежное пособие выплачено 1 выпускнику 9 класса МАОУ Пудинской СОШ, оставшемуся без попечения родителей. | | | | | |  |
| 01 | 2 | 06 |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования | 2015-2017 годы | | - | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | | | | | | | - | | | | | |  |
| 01 | 2 | 07 |  | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | | | | | | | Осуществляется ежемесячный мониторинг достижения целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта"). | | | | | |  |
| 01 | 2 | 08 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | | | | | | | Выплачиваются надбавки к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. | | | | | |  |
| 01 | 2 | 09 |  | оснащение МБОУ СОШ №1 г. Кедрового специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно - двигательного аппарата | Отдел образования | 2015 год | | | - | | | | | | создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. | | | | | | - | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 10 |  | Участие педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений в семинарах, вебинарах, лекциях, презентациях, видеоконференциях | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | в течение года | | | | | | Повышение профессионального уровня педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений | | | | | | 4 педагога ЦГЦП «Точка роста» прошли КПК | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 12 |  | Основное мероприятие «Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов» | Отдел образования | 2020 | | | 2020 | | | | | | Приобретение учебно-методических комплектов для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов во 2 квартале 2020 г. | | | | | | Оплата приобретенных учебно-методических комплектов для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов произведена в 3 квартале 2020 г. | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 13 |  | Основное мероприятие «Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» | Отдел образования | 2020 | | | 2020 | | | | | | Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового с 01.09. 2020 г. | | | | | | - | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 13 | 1 | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 2020 | | | 2020 | | | | | | Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового  во 2-3 кварталах 2020 г. | | | | | | Совместная с Департаментом госзаказа Томской области закупка оборудования для ЦГЦП «Точка роста» в рамках НП «Образование» на сумму 1 276 053,58 рублей | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 13 | 2 | Создание условий для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях муниципального образования «Город Кедровый» | МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 2020 | | | 2020 | | | | | | Создание условий для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового во 2-3 кварталах 2020 г. | | | | | | Произведен ремонт помещения ЦГЦП «Точка роста» МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового. | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 14 |  | Основное мероприятие «Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Отдел образования | 2020 | | | 2020 | | | | | | Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в МАОУ Пудинская СОШ в течение 2020 г. | | | | | | Все педагоги отучены (14 чел) | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 15 |  | Основное мероприятие «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» государственной программы «Развитие образования в Томской области» | Отдел образования | 2020 | | | 2020 | | | | | | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в МАОУ Пудинская СОШ в течение 2020 г. | | | | | | Совместная с Департаментом госзаказа Томской области закупка оборудования для ЦОС » в рамках НП «Образование» на сумму 1 138 202,32 руб. | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 16 |  | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Отдел образования  МКОУ СОШ № 1 г.Кедрового | 2020 | | |  | | | | | | Создание новых мест в общеобразовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности с 01.09.2020 г. | | | | | | Закупка школами оборудования для создания новых мест допобразования  на сумму 991080,00 руб. | | | | | | |  |
| **01** | **3** |  |  | **Развитие дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 3 | 01 |  | обеспечение участия представителей муниципального образования в конкурсах, смотрах, и т.п. мероприятиях на городском, областном и российском уровнях | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | в течение года | | Развитие творческого потенциала обучающихся | | | | | | | | | | | | Прошли школьный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса сочинений. Работы 4-х победителей муниципального этапа отправлены на региональный этап Конкурса. |  |
| 01 | 3 | 02 |  | обновление содержания программ и технологий дополнительного образования | Отдел культуры | 2015-2020 годы | | | | | | | в течение года | | Совершенствование образовательных программ дополнительного образования, распространение успешных моделей и программ дополнительного образования | | | | | | | | | | | | В муниципалитете внедрена система персонифицированного финансированиядополнительного образования детей. |  |
| 01 | 3 | 02 | 1 | разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Совершенствование образовательных программ дополнительного образования | | | | | | | | | | | | Разработаны новые образовательные программы и проекты в сфере дополнительного образования цифрового, гуманитарного и технического профилей. |  |
| 01 | 3 | 02 | 2 | выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | - | Распространение передового опыта педагогов дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | - |  |
| 01 | 3 | 02 | 3 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | - | Распространение успешного опыта организации дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | - |  |
| 01 | 3 | 03 |  | Обеспечение предоставления дополнительного образования образовательными учреждениями дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | предоставляется. |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года |  | | | | | | | | | | | | обеспечено |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | | | | | | | | | | | Материально-техническая база укрепляется исходя из имеющейся финансовой ситуации и потребности. | |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Повышение профессионального уровня мастерства педагогов | | | | | | | | | | | 2 педагог а прошли КПК «Музыкальное искусство эстрады. Эстрадный вокал»  “Изобразительное искусство. Преподаватель рисунка, живописи, композиции” | |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | | | | | | | | | | | Эффективные контракты заключены. | |  |
| 01 | 3 | 04 |  | Развитие материально-технической базы | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | В рамках проекта "Современная школа" НП "Образование" приобретено:  1. Оборудование для урока технологии;  2. Комплект мебели;  3. Оборудование для медиазоны;  4. Оборудование для изучения ОБЖ;  4. Цифровое оборудование;  5. Оборудование для шахматной зоны;  6. Микрофон и переходник;  7. Кресела-мешки.  В рамках проекта "Успех каждого ребенка" НП "Образование" приобретено оборудование для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. | |  |
| 01 | 3 | 05 |  | Предоставление платных образовательных услуг в области искусств | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Предоставление дополнительного образования детям учреждениями, подведомственными отделу образования (спортивная и иная направленность) и ДШИ | | | | | | | | | | Предоставляются платные образовательные услуги в области искусств | | |  |
| 01 | 3 | 05 | 1 | Реализация дополнительных образовательных программ | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Предоставление дополнительного образования детям учреждениями, подведомственными отделу образования (спортивная и иная направленность) и ДШИ | | | | | | | | | | Программы реализуются в соответствии с планом внеурочной деятельности и лицензией и аккредитацией ДШИ. | | |  |
| 01 | 3 | 05 | 2 | Реализация образовательных программ в области искусств для взрослого населения | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | - | Предоставление образовательных программ в области искусств для взрослого населения на платной основе в ДШИ | | | | | | | | | | В 2020 году образовательные программы в области искусств для взрослого населения на платной основе в ДШИ не предоставлялись | | |  |
| 01 | 3 | 06 |  | Стимулирование работников за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования; | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Повышение качества услуг по предоставлению дополнительного образования детей | | | | | | | | | | Работники получают стимулирующие выплаты. | | |  |
| 01 | 3 | 07 |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Создание системы стимулов для руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей для достижения результатов их профессиональной служебной деятельности. | | | | | | | | | | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") 100%. | | |  |
| **01** | **4** |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 4 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровлению детей |  |  | | | | | |  | | | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций | | | | | | | | | В связи с пандемией СOVID-19 отменены все массовые мероприятия. | | | |  |
| 01 | 4 | 01 | 1 | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | в течение года | | | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся в лагерях с дневным пребыванием детей на базе школ | | | | | | | | | В связи с пандемией СOVID-19 отменены все массовые мероприятия. | | | |  |
| 01 | 4 | 01 | 2 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | в течение года | | | Проведение профильных смен с целью организации отдыха детей во время каникул | | | | | | | | |  |
| 01 | 4 | 02 |  | Организация трудоустройства подростков в каникулярный период | Отдел образования,  МУ «Кедровская ЦБС», | 2015-2020 годы | | | | | | в течение года | | | Развитие форм по организации отдыха, занятости и оздоровления детей | | | | | | | | | В связи с пандемией СOVID-19 отменено трудоустройство подростков. | | | |  |
| 01 | 4 | 03 |  | Обеспечение лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций материально-техническими ресурсами | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | в течение года | | | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций | | | | | | | | |  | | | |  |
| **01** | **5** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 5 | 01 |  | Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового |  |  | | | | |  | | | | Осуществление установленных полномочий Отделом образования организация эффективного управления системой образования муниципального образования "Город Кедровый; | | | | | | | Полномочия осуществляются | | | | | |  |
| 01 | 5 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности руководителя Отдела образования Администрации города Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | |  | | | | | | | Обеспечено | | | | | |  |
| 01 | 5 | 01 | 2 | Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра Отдела образования Администрации города Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Оказание методической помощи муниципальным образовательным организациям | | | | | | | Обеспечено | | | | | |  |
| 01 | 5 | 02 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере образования, | | | | | | | Реализуется | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 |  | Формирование муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Формирование муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг | | | | | | | Муниципальное задание сформировано, выполнено МАОУ Пудинская СОШ | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 | 1 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования. Мероприятия будет реализовываться с учетом принятых правовых актов на федеральном и областном уровнях, определяющих базовый перечень государственных (муниципальных) услуг, а также регламентирующих порядок установления ведомственных перечней муниципальных услуг | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Муниципальный правовой акт | | | | | | | Ведомственный перечень муниципальных услуг в сфере образования сформирован. | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 | 2 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | 2019 год | | | | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | | | | | | | Нормативные затраты для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми рассчитаны (приказ отдела образования №10 от 17.01.2020г.) | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 | 3 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | |  | | | | Создание стимула для общеобразовательных организаций к эффективному использованию бюджетных средств | | | | Распоряжение отдела образования №17 от 22.01.2018г. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 | 4 | Мониторинг исполнения муниципального задания муниципальными учреждениями образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Муниципальный правовой акт | | | | Отчет МАОУ Пудинская СОШ по исполнению муниципального задания за 3 кв. 2020 г. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 04 |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в муниципальном образовании «Город Кедровый | Администрация города Кедрового,  Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | | | | Муниципальная услуга предоставляется | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 05 |  | Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию | | | | ТПМПК проведена  2-3 марта 2020 г. Обследовано 46 детей дошкольного и школьного возраста. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Эффективные контракты со всеми работники образовательных учреждений | | | | Разработана система мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций.  Со всеми заключены эффективные контракты. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 1 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей образовательных учреждений муниципального образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Повышение квалификации педагогических работников, руководителей образовательных учреждений муниципального образования | | | | График повышения квалификации соблюдается.  В 3 кв.2020 г. КПК прошли 16 педагогов | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 2 | Организация и проведение аттестации руководителей образовательных учреждений, подведомственных отделу образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Аттестация на соответствие занимаемой должности | | | | Порядок аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей прописан в приказе отдела образования от 18.02.2019 № 24 | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 3 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | |  | | | | Приказом отдела образования от 05.04.2019 №48 утвержден План сопровождения молодых педагогов в 2019-2020 учебном году | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 4 | Внедрение эффективного контракта в образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Эффективные контракты со всеми работники образовательных учреждений | | | | Со всеми педагогами и руководителями заключены эффективные контракты. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 5 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований для обучающихся и воспитанников с целью мотивации педагогов на достижение высоких результатов | Отдел образования | 2016-2020 годы | | | | | 2020 год | | | | Заинтересованность педагогов в участии их воспитанников и обучающихся в муниципальных конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях | | | | В связи с пандемией СOVID-19 отменены все массовые мероприятия. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 07 |  | Организация работ по развитию системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Обеспечение открытости данных в сфере образования  обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | | | | Регулярно разрабатываются меры по реагированию на жалобы и предложения. Информация о работе отдела образования размещается на сайте Администрации города Кедрового и отдела образования | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 08 |  | Организация проведения учебных сборов с обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | 2019 год | | | | Проведение учебных сборов с юношами - обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | В связи с пандемией СOVID-19 отменены учебные сборы обучающихся 10-х классов. | | | | | | | | |  |

**Форма 3. .** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| хх | х | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования | | | | |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % Исполнения к плану на отчетный год | | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 1 | 1 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 |  |  |  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования; Присмотр и уход | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  | |  |  | |  |  |
| Количество детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | человек | 0 | | 0 | 0 | | 0,00% | 0,00% |
| 1 | 2 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** | | | | | | | | | |
| 1 | 2 |  |  |  | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования; присмотр ход; Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 19 237,17 | 15 140,02 | | 14 890,02 | 77,40 | | 98,34% |
| Количество детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам | человек | 94 | 94 | | 93 | 98,93% | | 98,93% |
| 1 | 3 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** | | | | | | | | | |
| 1 | 3 |  |  |  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  | |  |  |  | |  |
| Количество детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | Человеко  час | 0 | | 0 | 0 | 0,00% | | 0,00% |
| 1 | 4 |  |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** | | | | | | | | | |
| 1 | 4 |  |  |  | Организация отдыха детей и молодежи | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 5,40 | | 5,40 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |
| Количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | человек | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00% | | 0,00% |

**Форма 5 .**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период |
| **01** | | | | | Муниципальная программа «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» | **Всего** | **100 913,12** | **72 839,37** | **62 164,75** | **61,60** | **85,34** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **31 148,23** | **21 828,23** | **20 735,41** | **66,57** | **94,99** |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *26 470,67* | *18 729,26* | *18 473,86* | *69,78* | *99,00* |
| *Отдел образования Администрации города Кедрового* | *4 677,56* | *3 098,97* | *2 261,55* | *48,34* | *72,97* |
| **МКДОУ Детский сод №1 «Родничок», всего** | **21 205,56** | **16 885,03** | **12 853,96** | **60,61** | **76,12** |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **41 281,34** | **28 653,32** | **24 981,11** | **60,51** | **87,18** |
| **Администрация города Кедрового, всего** | **897,40** | **690,91** | **599,23** | **66,77** | **86,73** |
| **МКОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового, всего** | **6 380,59** | **4 781,88** | **2 995,04** | **46,93** | **62,63** |
| **01** | **1** |  |  |  | **Подпрограмма «Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** | **Всего** | **21 505,56** | **16 885,03** | **12 853,96** | **59,77** | **76,26** |
| **МКДОУ детский сад №1 «Родничок»** | **21 505,56** | **16 885,03** | **12 853,96** | **59,77** | **76,26** |
| 01 | 1 | 01 |  |  | Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми» | **Всего** | **18 348,88** | **14 954,89** | **11 332,86** | **61,76** | **75,78** |
| **МКДОУ детский сад №1 «Родничок»** | **18 348,88** | **14 954,89** | **11 332,86** | **61,76** | **75,78** |
| 01 | 1 | 01 | 1 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | **Всего** | **11 552,50** | **9 757,00** | **7 510,17** | **65,00** | **76,97** |
| **МКДОУ детский сад №1 «Родничок»** | **11 552,50** | **9 757,00** | **7 510,17** | **65,00** | **76,97** |
| 01 | 1 | 01 | 2 |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | **Всего** | **6 792,06** | **5 193,57** | **3 822,69** | **56,28** | **73,60** |
| **МКДОУ детский сад №1 «Родничок»** | **6 792,06** | **5 193,57** | **3 822,69** | **56,28** | **73,60** |
| 01 | 1 | 01 | 4 |  | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся под опекой, детей с туберкулезной интоксикацией | **Всего** | **4,32** | **4,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **МКДОУ детский сад №1 «Родничок»** | **4,32** | **4,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 1 | 02 |  |  | Осуществление отдельных гос.полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | **Всего** | **434,20** | **299,97** | **254,49** | **58,61** | **84,83** |
| **МКДОУ детский сад №1 «Родничок»** | **434,20** | **299,97** | **254,49** | **58,61** | **84,83** |
| 01 | 1 | 03 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | **Всего** | **222,88** | **119,47** | **23,87** | **10,70** | **19,97** |
| **МБДОУ детский сад №1 «Родничок»** | **222,88** | **119,47** | **23,87** | **10,70** | **19,97** |
| 01 | 1 | 04 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | **Всего** | **2 089,90** | **1 420,00** | **1 152,09** | **55,12** | **81,13** |
| **МКДОУ детский сад №1 «Родничок»** | **2 089,90** | **1 420,00** | **1 152,09** | **55,12** | **81,13** |
| **01** | **2** |  |  |  | **Подпрограмма «Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений»** | **Всего** | **69 963,20** | **48 611,81** | **44 059,40** | **62,97** | **90,63** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **28 720,53** | **19 997,16** | **19 093,24** | **66,47** | **95,47** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | *2 255,26* | *1 273,30* | *619,38* | *24,46* | *48,64* |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 26 465,27 | 18 723,86 | 18 473,86 | 69,80 | 98,66 |
| **МКОУ СОШ №1 г.Кедрового, всего** | **41 242,67** | **28 614,65** | **24 966,16** | **60,53** | **87,24** |
| 01 | 2 | 01 |  |  | Основное мероприятие «Предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями» | **Всего** | **48 532,24** | **38 356,07** | **35 912,24** | **73,99** | **93,62** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **19 237,17** | **15 140,24** | **14 890,02** | **77,40** | **98,34** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *19 237,17* | *15 140,02* | *14 890,02* | *77,40* | *98,34* |
| **МКОУ СОШ №1 г.Кедрового, всего** | **29 295,07** | **23 215,83** | **21 022,22** | **71,76** | **90,55** |
| 01 | 2 | 01 | 1 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | **Всего** | **37 210,10** | **29 711,80** | **29 148,97** | **78,33** | **98,10** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **13 946,5** | **11 131,80** | **11 131,80** | **79,81** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *13 946,5* | *11 131,80* | *11 131,80* | *79,81* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ №1 г.Кедрового, всего** | **23 263,6** | **18 580,00** | **18 017,17** | **77,44** | **96,97** |
| 01 | 2 | 01 | 1 | 1 | Обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение доп.образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. | **Всего** | **34 138,18** | **27 427,88** | **26 865,05** | **78,69** | **97,94** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **11 815,50** | **9 788,8** | **9 788,8** | **82,84** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *11 815,50* | *9 788,8* | *9 788,8* | *82,84* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового** | **22 322,68** | **17 639,08** | **17 076,25** | **76,49** | **96,80** |
| 01 | 2 | 01 | 1 | 2 | Обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение доп.образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | **Всего** | **3 071,91** | **2 283,91** | **2 283,91** | **74,34** | **100,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **2 131,00** | **1 343,00** | **1 343,00** | **62,02** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *2 131,00* | *1 343,00* | *1 343,00* | *63,02* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **940,91** | **940,91** | **940,91** | **100,00** | **100,00** |
| 01 | 2 | 01 | 2 |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | **Всего** | **11 322,14** | **8 644,05** | **7 013,27** | **61,94** | **81,13** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **5 290,67** | **4 008,22** | **4 008,22** | **75,76** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *5 290,67* | *4 008,22* | *4 008,22* | *75,76* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **6 031,47** | **4 635,83** | **3 005,05** | **49,82** | **64,82** |
| 01 | 2 | 02 |  |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | **Всего** | ***335,69*** | ***317,71*** | ***249,10*** | ***74,20*** | ***78,40*** |
| **Отдел образования администрации города Кедрового, всего** | **115,80** | **106,32** | **106,32** | **91,81** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *115,80* | *106,32* | *106,32* | *91,81* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **219,89** | **211,39** | **142,78** | **64,93** | **67,54** |
| 01 | 2 | 02 | 2 |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | **Всего** | **272,21** | **272,21** | **212,96** | **78,23** | **78,23** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **91,32** | **91,32** | **91,32** | **100,00** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *91,32* | *91,32* | *91,32* | *100,00* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового** | **180,89** | **180,89** | **121,64** | **67,24** | **67,24** |
| 01 | 2 | 02 | 3 |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | **Всего** | **63,48** | **45,50** | **36,14** | **56,93** | **79,42** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **24,48** | **15,00** | **15,00** | **61,27** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *24,48* | *15,00* | *15,00* | *61,27* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **39,00** | **30,50** | **21,14** | **54,20** | **69,31** |
| 01 | 2 | 03 |  |  | Основное мероприятие «Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя» | **Всего** | **172,00** | **160,00** | **151,00** | **87,79** | **94,37** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **80,00** | **80,00** | **80,00** | **100,00** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *100,00* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **92,00** | **80,00** | **71,00** | **77,17** | **88,75** |
| 01 | 2 | 03 | 1 |  | Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области | **Всего** | **172,00** | **160,00** | **151,00** | **87,79** | **94,37** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **80,00** | **80,00** | **80,00** | **100,00** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *80,00* | *80,00* | *80,00* | *100,00* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **92,00** | **80,00** | **71,00** | **77,17** | **88,75** |
| 01 | 2 | 03 | 2 |  | Стипендиия Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 2 | 04 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | **Всего** | **1 559,12** | **1 072,04** | **813,74** | **52,19** | **75,90** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **626,10** | **430,17** | **430,17** | **68,70** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *626,10* | *430,17* | *430,17* | *68,70* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **933,02** | **641,87** | **383,57** | **41,11** | **59,75** |
| 01 | 2 | 05 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | **Всего** | **47,86** | **47,86** | **47,86** | **100,00** | **100,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **47,86** | **47,86** | **47,86** | **100,00** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *47,86* | *47,86* | *47,86* | *100,00* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 2 | 06 |  |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 2 | 07 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | **Всего** | **12 474,50** | **4 275,00** | **3 382,67** | **27,11** | **79,12** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **4 394,40** | **1 450,00** | **1 450,00** | **32,99** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *4 394,40* | *1 450,00* | *1 450,00* | *32,99* | *100,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **8 080,10** | **2 825,00** | **1 932,67** | **23,91** | **68,41** |
| 01 | 2 | 08 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | **Всего** | **125,00** | **101,80** | **96,96** | **77,56** | **95,24** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **40,20** | **40,20** | **40,20** | **100,00** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *40,20* | *40,20* | *40,20* | ***100,00*** | ***100,00*** |
| **МБОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **84,80** | **61,60** | **56,76** | **66,93** | **92,14** |
| 01 | 2 | 09 |  |  | Основное мероприятие «Оснащение МБОУ СОШ №1 г. Кедрового специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно – двигательного аппарата» | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **МБОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 2 | 11 |  |  | Создание условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **МБОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 2 | 12 |  |  | Основное мероприятие «Обеспечение мер безопасности при организации перевозок обучающихся (воспитанников) образовательных организаций» | **Всего** | **378,40** | **378,40** | **313,35** | **82,80** | **82,80** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **110,00** | **110,00** | **110,00** | **100,00** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *110,00* | *110,00* | *110,00* | *100,00* | *100,00* |
| **МБОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **268,40** | **268,40** | **203,35** | **75,76** | **75,76** |
| 01 | 2 | 12 | 4 |  | Основное мероприятие «Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов» | **Всего** | **378,40** | **378,40** | **313,35** | **82,80** | **82,80** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **110,00** | **110,00** | **110,00** | **100,00** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *110,00* | *110,00* | *110,00* | *100,00* | *100,00* |
| **МБОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **268,40** | **268,40** | **203,35** | **75,76** | **75,76** |
| 01 | 2 | 13 |  |  | Основное мероприятие «Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» | **Всего** | **1 276,05** | **1 211,62** | **557,70** | **43,70** | **46,02** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **1 117,05** | **1 052,62** | **398,70** | **35,69** | **37,87** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *Отдел образования Администрации города Кедрового* | *1 117,05* | *1 052,62* | *398,70* | *35,69* | *37,87* |
| **МБОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **159,00** | **159,00** | **159,00** | **100,00** | **100,00** |
| 01 | 2 | 13 | S |  | Создание условий для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях муниципального образования «Город Кедровый» | **Всего** | **159,00** | **159,00** | **159,00** | **100,00** | **100,00** |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **159,00** | **159,00** | **159,00** | **100,00** | **100,00** |
| 01 | 2 | Е1 | 5 |  | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | **Всего** | **1 117,05** | **1 052,62** | **398,70** | **35,69** | **37,87** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **1 117,05** | **1 052,62** | **398,70** | **35,69** | **37,87** |
| 01 | 2 | 17 |  |  | Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» | **Всего** | ***1 562,40*** | **390,60** | **384,09** | **24,68** | **98,33** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **572,88** | **143,22** | **143,22** | **25,00** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *572,88* | **143,22** | **143,22** | **25,00** | **100,00** |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **989,52** | **247,38** | **240,87** | **24,34** | **97,36** |
| 01 | 2 | Е2 | 5 |  | Основное мероприятие «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | **Всего** | **991,09** | **991,09** | **991,09** | **100,00** | **100,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **494,51** | **494,51** | **494,51** | **100,00** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | **494,51** | **494,51** | **494,51** | **100,00** | **100,00** |
| **МБОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **496,58** | **496,58** | **496,58** | **100,00** | **100,00** |
| 01 | 2 | Е4 | 4 |  | Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда | **Всего** | **541,30** | **541,30** | **541,30** | **100,00** | **100,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **541,30** | **541,30** | **541,30** | **100,00** | **100,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | **541,30** | **541,30** | **541,30** | **100,00** | **100,00** |
| 01 | 2 | Е4 | 5 |  | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» государственной программы «Развитие образования в Томской области» | **Всего** | **1 138,21** | **220,68** | **220,68** | **19,38** | **100,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **1 138,21** | **220,68** | **220,68** | **19,38** | **100,00** |
| **01** | **3** |  |  |  | **Подпрограмма «Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования»** | **Всего** | **6 380,59** | **4 781,88** | **2 995,04** | **46,93** | **62,63** |
| **МКОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового, всего** | **6 380,59** | **4 781,88** | **2 995,04** | **46,93** | **62,63** |
| 01 | 3 | 03 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования образовательными учреждениями дополнительного образования | **Всего** | **4 808,09** | **3 690,08** | **2 843,87** | **59,14** | **77,06** |
| **МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового, всего** | **4 808,09** | **3 690,08** | **2 843,87** | **59,14** | **77,06** |
| 01 | 3 | 03 | 1 |  | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | **Всего** | **4 808,09** | **3 690,08** | **2 843,87** | **59,14** | **77,06** |
| **МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового, всего** | **4 808,09** | **3 690,08** | **2 843,87** | **59,14** | **77,06** |
| 01 | 3 | 06 |  |  | Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | **Всего** | **125,00** | **78,50** | **14,85** | **11,88** | **18,91** |
| **МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового, всего** | **125,00** | **78,50** | **14,85** | **11,88** | **18,91** |
| 01 | 3 | 07 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | **Всего** | **1 447,50** | **1 013,20** | **136,32** | **9,41** | **13,45** |
| **МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового, всего** | **1 447,50** | **1013,20** | **136,32** | **9,41** | **13,45** |
| **01** | **4** |  |  |  | **Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»** | **Всего** | **44,07** | **44,07** | **14,95** | **33,92** | **33,92** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **5,40** | **5,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *5,40* | *5,40* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г. Кедрового, всего** | **38,67** | **38,67** | **14,95** | **38,66** | **38,66** |
| 01 | 4 | 01 |  |  | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | **Всего** | **44,07** | **44,07** | **14,95** | **33,92** | **33,92** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **5,40** | **5,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *5,40* | *5,40* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **МКОУ СОШ N1 г. Кедрового, всего** | **38,67** | **38,67** | **14,95** | **38,66** | **38,66** |
| 01 | 4 | 01 | 1 |  | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | **Всего** | **44,07** | **44,07** | **14,95** | **33,92** | **33,92** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **5,40** | **5,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 5,40 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **МКОУ СОШ N1 г.Кедрового, всего** | **38,67** | **38,67** | **14,95** | **38,66** | **38,66** |
| 01 | 4 | 01 | 2 |  | Организация отдыха детей в каникулярное время | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **МБОУ СОШ N1 г. Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 4 | 02 |  |  | Основное мероприятие «Организация трудоустройства подростков в каникулярный период» | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **МБОУ СОШ N1 г.Кедрового** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **01** | **5** |  |  |  | **Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»** | **Всего** | **3 319,70** | **2 516,58** | **2 241,40** | **67,51** | **89,06** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **2 422,30** | **1 825,67** | **1 642,17** | **67,79** | **89,94** |
| **Администрация города Кедрового, всего** | **897,40** | **690,91** | **599,23** | **66,77** | **86,73** |
| 01 | 5 | 01 |  |  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового» | **Всего** | **3 319,70** | **2 516,58** | **2 241,40** | **67,51** | **89,06** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **2 422,30** | **1 825,67** | **1 642,17** | **67,79** | **89,94** |
| **Администрация города Кедрового, всего** | **897,40** | **690,91** | **599,23** | **66,77** | **86,73** |
| 01 | 5 | 01 | 1 |  | Обеспечение деятельности руководителя Отдела образования Администрации города Кедрового | **Всего** | **897,40** | **690,91** | **599,23** | **66,77** | **86,73** |
| **Администрация города Кедрового, всего** | **897,40** | **690,91** | **599,23** | **66,77** | **86,73** |
| 01 | 5 | 01 | 2 |  | Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра Отдела образования Администрации города Кедрового | **Всего** | **2 285,05** | **1 692,17** | **1 554,72** | **68,03** | **91,87** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **2 285,05** | **1 692,17** | **1 554,72** | **68,03** | **91,87** |
| 01 | 5 | 05 |  |  | Основное мероприятие «Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей» | **Всего** | **78,60** | **78,60** | **78,60** | **100,00** | **100,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **78,60** | **78,60** | **78,60** | **100,00** | **100,00** |
| 01 | 5 | 06 |  |  | Основное мероприятие «Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений» | **Всего** | **58,65** | **54,9** | **8,85** | **15,08** | **16,12** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **58,65** | **54,9** | **8,85** | **15,08** | **16,12** |
| 01 | 5 | 06 | 3 |  | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | **Всего** | **15,00** | **15,00** | **6,00** | **40,00** | **40,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **15,00** | **15,00** | **6,00** | **40,00** | **40,00** |
| 01 | 5 | 06 | 5 |  | Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований для обучающихся и воспитанников с целью мотивации педагогов на достижение высоких результатов | **Всего** | **43,65** | **39,9** | **2,85** | **6,52** | **7,14** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **43,65** | **39,9** | **2,85** | **6,52** | **7,14** |
| 01 | 5 | 08 |  |  | Основное мероприятие «Организация проведения учебных сборов с обучающими 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений» | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **01** |  | **Муниципальная программа «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»** | **Всего**  **бюджет города Кедрового** | **100 913,08** | **62 164,75** | **61,60** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 26 512,86 | 15 881,32 | 59,90 |
| субсидии из бюджета Томской области | 6 658,59 | 3 104,56 | 46,62 |
| субвенции из бюджета Томской области | 51 170,66 | 37 896,06 | 74,05 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 16 571,01 | 5 282,81 | 31,87 |
| иные источники | 665,06 | 367,95 | 55,32 |
| **1** | **1** | **Подпрограмма «Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций»** | **Всего**  **бюджет города Кедрового** | **21 205,56** | **12 853,96** | **60,61** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 6 796,38 | 3 822,69 | 56,24 |
| субсидии из бюджета Томской области | 90,70 | 90,65 | 99,94 |
| субвенции из бюджета Томской области | 12 228,58 | 7 788,53 | 63,69 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 2 089,90 | 1 152,09 | 55,12 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **2** | **Подпрограмма «Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных организаций»** | **Всего**  **бюджет города Кедрового** | **69 963,20** | **44 059,40** | **62,97** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 11 544,62 | 6 958,41 | 60,27 |
| субсидии из бюджета Томской области | 4 995,39 | 2 862,74 | 57,30 |
| субвенции из бюджета Томской области | 38 942,08 | 30 107,53 | 77,31 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 14 481,11 | 4 130,72 | 27,83 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **3** | **Подпрограмма «Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования»»** | **Всего**  **бюджет города Кедрового** | **6 380,59** | **2 995,04** | **46,93** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 4 808,09 | 2 843,87 | 59,14 |
| субсидии из бюджета Томской области | 1 572,5 | 151,17 | 9,61 |
| субвенции из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **4** | **Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»** | **Всего**  **бюджет города Кедрового** | **44,07** | **14,95** | **33,92** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 44,07 | 14,95 | 33,92 |
| субсидии из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **5** | **Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»** | **Всего**  **бюджет города Кедрового** | **3 319,70** | **2 241,40** | **67,51** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 3 319,70 | 2 241,40 | 67,51 |
| субсидии из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 13.02.2020 | 65 | Приведение в соответствие с решением Думы города Кедрового о бюджете на 2020 год  «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 18.05.2020 | 180 | Приведение в соответствие с решением Думы города Кедрового о бюджете на 2020 год  «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 31.08.2020 | 298 | Дополнение Программы разделом «Подпрограмма 6 «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Город Кедровый»  «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» |

**Аналитическая записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»**

**за 3 квартал 2020 год**

С 2015 года на территории муниципального образования «Город Кедровый» действует муниципальная программа «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время», в которую входят следующие подпрограммы:

1.Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

2.Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений.

3.Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования.

4. Организация отдыха детей в каникулярное время.

5. Создание условий для реализации муниципальной программы.

Направления работы муниципальной сферы образования во 2 квартале 2020 года осуществлялись в рамках национального проекта «Образования»:

1. «Современная школа»;
2. «Поддержка семей, имеющих детей»;
3. «Успех каждого ребенка»;
4. «Социальная активность»;
5. «Цифровая образовательная среда»;
6. «Учитель будущего».

В рамках реализации ФП «Современная школа» на базе МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового 29.09.2020 г. открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – ЦГЦП «Точка роста»). Разработано 36 программ дополнительного образования цифрового и гуманитарного профилей.

В рамках реализации ФП «ЦОС» МАОУ Пудинская СОШ обеспечена высокоскоростным Интернетом со скоростью не менее 50 Мг.

В рамках реализации ФП «Успех каждого ребенка» созданы новые места допобразования: в МАОУ Пудинская СОШ -15 мест, в МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового -95 мест. Разработаны программы дополнительного образования технического профилей:

По итогам отчетного периода в рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений» доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1-6 лет составила 100 %. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 41 141,19, укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием –100 %.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений» удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования – 93% за счет перехода на обучение по ФГОС обучающихся 10-х классов с 01.09.2019 г., охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием – 95 %, из них 100-й % охват горячим питанием обучающихся 1-4 классов с 01.09.2020 г.. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 46 354,65 рубля. С 01.09.2020 г. педагоги за классное руководство получают денежное вознаграждение в размере 5 000,00 руб. Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием – 100%, доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций общего образования -64,58 %, из них учителей – 57,1 %. В рамках федеральной программы «Земский учитель» в МАОУ Пудинская СОШ с 01.09.2020 года приступила к работе учитель русского языка и литературы.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования» доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, составила 67,56 %, увеличение показателя происходит ежеквартально. Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий – 307 чел., что составляет 76,25 % от годового плана, увеличение показателя происходит ежеквартально. Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий 128 человек, что составляет 92,08 % от плана, увеличение показателя происходит ежеквартально.

В рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха детей в каникулярное время» доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составила 0%. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, 0%, что составляет 0 % от плана, т.к. в связи с коронавирусом отменены все массовые мероприятия.

Доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты, составила 100 %, доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты, также составила 100 %.

По состоянию на 01.10.2020 года доля показателей, значения которых достигли или превысили (не более 5%) запланированные, составила 61,11%.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» за счет всех источников финансирования за отчетный период составили 64 452,79 **(61,85%** от годового плана).

И.о. руководителя Е.А. Смирнова