ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации МО «Город Кедровый»

Томская область

г. Кедровый

ПРИКАЗ

от 11.01.2022												№ 1/1

О реализации мероприятия по созданию и функционированию в МАОУ Пудинская СОШ

центра образования естественно-научной и технологической направленности в 2022 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

В целях исполнения распоряжения Администрации Томской области от 30.11.2020 № 760-ра «О реализации мероприятия по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и в соответствии с методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (письмо Заместителя Министра просвещения Т.В. Васильевой от 01.11.2021 № ТВ-1913/02), распоряжения Департамента общего образования Томской области от 19.11.2021 № 1824-р «О реализации мероприятия по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2022 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»», распоряжения Департамента общего образования Томской области от 14.12.2020 № 1026-р «О реализации мероприятия по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2021–2023 годах в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»» (с изменениями от 29.01.2021, 26.11.2021)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию в МАОУ Пудинская СОШ центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2022 году согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Директору МАОУ Пудинская СОШ:

2.1. Организовать работу по созданию и открытию в 2022 году центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в соответствии с Комплексом мер («дорожной картой») по созданию и функционированию в МАОУ Пудинская СОШ центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» согласно Приложению № 1 к настоящему приказу;

2.2. Обеспечить выполнение показателей деятельности согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководителя отдела образования								Е.А. Смирнова

С приказом ознакомлены:

Макринский А.Н. ______________

Приложение № 1 к приказу Отдела образования
Администрации города Кедрового

от 11.01.2022 № 1/1

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в МАОУ Пудинская СОШ центра образования естественно-научной и технологической направленности в 2022 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждено Положение о деятельности центра «Точка роста» на базе МАОУ Пудинская СОШ | Отдел образования Администрации города Кедрового | Приказ отдела образования Администрации города Кедрового | до 28 января 2022 года |
| 2. | Сформирован и утвержден инфраструктурный лист | Отдел образования Администрации города Кедрового | Распоряжение Департамента общего образования Томской области об утверждении инфраструктурного листа | согласно отдельному графику |
| 3. | Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений центра «Точка роста» | Департамент общего образования Томской области, Отдел образования Администрации города Кедрового МАОУ Пудинская СОШ | Распоряжение Департамента общего образования Томской области об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений | до 1 февраля 2022 года |
| 4. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста» | Департамент общего образования Томской области, Отдел образования Администрации города Кедрового | Извещения о проведении закупок | не позднее 15 февраля 2022 года |
| 5. | Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры «Точка роста» | Отдел образования Администрации города Кедрового, МАОУ Пудинская СОШ | По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» | не позднее 30 июня 2022 года |
| 6. | Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров «Точка роста» | Отдел образования Администрации города Кедрового | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | не позднее 25 августа 2022 года |
| 7. | Проведен фотомониторинг по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Отдел образования Администрации города Кедрового, МАОУ Пудинская СОШ | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | 25 августа 2022 года |
| 9. | Начало работы центров «Точка роста» | Отдел образования Администрации города Кедрового, МАОУ Пудинская СОШ | Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о центре «Точка роста» на сайте МАОУ Пудинская СОШ | 15 сентября 2022 года |
| 10. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | Отдел образования Администрации города Кедрового, МАОУ Пудинская СОШ | Отчет о выполнении показателей федеральному оператору | 1 октября 2022 года, далее – ежеквартально |
| 11. | Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста» | Отдел образования Администрации города Кедрового, МАОУ Пудинская СОШ | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | в течение календарного года |

Приложение № 2 к приказу Отдела образования
Администрации города Кедрового

от 11.01.2022 № 1/1

Показатели деятельности МАОУ Пудинская СОШ, на базе которой в 2022 году будет создан центр образования естественно-научной и технологической направленности

| № п/п | Общеобразовательная организация | Малокомплектная общеобразоват ельная организация (да/нет) | Численность обучающихся общеобразовательной организации, охваченных образовательными программами общего образования естественно-научной и технологической направленностей на базе центра «Точка роста» (человек в год) | Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей на базе центра «Точка роста» (человек) | Численность обучающихся, ежемесячно использующих инфраструктуру центров «Точка роста» для дистанционного образования (человек в год) | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Кедровый |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Пудинская средняя общеобразовательная школа | нет | 78 (в год открытия – 50) | 60 (в год открытия – 30) | 30 |  | 100 |