Отчёт о реализации муниципального проекта "Социальная активность"

за период: 01.01.2020 — 31.12.2020 гг.

Муниципальное образование "Город Кедровый"
27.08.2020

Завершено:

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В работе:

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение уроков, посвященных социальной активности и добровольчества в не менее чем 100% образовательных организаций | 31.12.2020 |  |  |
| 2 | В 100% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | 31.12.2020 | Публикации на сайтах МАОУ Пудинская СОШ: http://kedrpudschool.edu.tomsk.ru/pismo-veteranu/ http://kedrpudschool.edu.tomsk.ru/okno-pobedy/ МКОУ СОШ №1 г. Кедрового: http://kedrschool.edu.tomsk.ru/ http://kedrschool.edu.tomsk.ru/2020/02/klassnye-chasy-po-teme-27-yanvarya-den-snyatiya-blokady-leningrada/ | МАОУ Пудинская СОШ: Всероссийский проект «Школьник помнит» - 1 человек; Акция «Окно Победы» - 7 человек; Акция «Письмо ветерану» - 14 человек; Социальный проект «По местам боевой славы» - 90 человек МКОУ СОШ №1 г. Кедрового: Акция «Блокадный хлеб» Классный час «Чернобль – память и уроки» Классный час «Дорогами мужества» Акция «Окна Победы» Конкурс рисунков «Нашей победе – 75!» |
| 3 | Реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства). не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательныцх организауийях. не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов | 31.12.2020 |  |  |
| 4 | Создан и функционирует не менее 1 муниципального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями | 31.12.2020 |  |  |
| 5 | В муниципальном образовании «Город Кедровый» действует утвержденная нормативным актом Администрации города Кедрового программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения | 31.12.2020 |  |  |
| 6 | Участие в не менее 1 конкурсе грантов и субсидий Томской области, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 31.12.2020 |  |  |
| 7 | Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 100% образовательных организаций среднего образования субъекта РФ | 31.12.2020 |  |  |
| 8 | Ежегодно в муниципальном образовании «Город Кедровый» проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» | 31.12.2020 |  |  |
| 9 | Проведена информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготовлены и размещены не менее 5 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики в сети «Интернет» набирают не менее 1 000 просмотров ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 5 информационных материалов в год. | 31.12.2020 |  |  |
| 10 | Внедрено не менее 1 практики развития добровольчества из числа рекомендованных | 31.12.2020 | информационно- аналитический отчет | содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи |

Возникающие риски и предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации:

| № | Риск | Показатель и/или результат, на достижение которого данный риск оказывает влияние | Предполагаемые пути минимизации/нейтрализации риска | Уровень принятия решения* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ответственное лицо от отдела образования Администрации муниципального образования "Город Кедровый":

Системный администратор 													М.В. Рябцев