Приложение №3 к письму Департамента общего образования Томской области от_________________№_________________

Форма

Отчет о реализации региональногопроекта «Успех каждого ребенка»

за период: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Муниципальное образование «город Кедровый»

Наименование муниципального образования

27.10.2020

1. «Число детей, охваченных проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Подтверждающий документ | Количество участников (детей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программы естественно-научной направленности в системе дополнительного образования: «Магия математики» «Экспериментальный метод научного познания» «Знакомая и незнакомая химия» «Практический курс биологии» «Юный эколог» Программы технической направленности в системе дополнительного образования: «Робототехника» | 2019-2020 уч.год | Информационный отчет | 51 10 |

2. «Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)» (в том числе по итогам участия в проектах «Билет в будущее» и «Территория интеллекта»)

| № п/п | Наименование мероприятия (урока) | Срок реализации | Подтверждающий документ | Количество участников (детей и педагогов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профориентационные классные часы 9-11 классы | 09.04.2020 22.04.2020 | Информационный отчет | 85 учащихся 8 педагогов |
| 2 | Диагностические профориентационные классные часы | 01.09.2020 30.09.2020 | Информационный отчет | 78 учащихся 8 педагогов |
| 3 | Психологическая диагностика профессиональных предпочтений учащихся | 12.10.2020 19.10.2020 | Информационный отчет | 150 учащихся 2 психолога |
| 4 | Дистанционные родительские собрания « Профессиональное самоопределение подростка, значение выбора профессии для человека» | 21,22.10.2020 | Информационный отчет | 102 родителя 9 учителей |

3. «Количество обучающихся 5-11 классов образовательных организаций, вовлеченных в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественно-научного направления(кружковое движение, олимпиады НТИ и др.)»

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Подтверждающий документ | Количество участников (обучающихся) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение открытых уроков "Проектория» Урок № 2 "За кадром" | 13.02.2020 | Информационный отчет | 76 |
| 2 | Проведение открытых уроков "Проектория» Урок № 3 «Зарядись» | 27.02.2020 | Информационный отчет | 22 |
| 3 | Проведение открытых уроков "Проектория» Урок №4 «Инженеры 2.0» | 05.03.2020 | Информационный отчет | 19 |
| 4 | Проведение открытых уроков "Проектория» Урок № 5 "Авторы перемен" | 19.03.2020 | Информационный отчет | 15 |
| 5 | Проведение Всероссийских образовательных мероприятий «Урок цифры»Урок №2 «Безопасность будущего» | 10-23.03.2020 | Информационный отчет | 75 |
| 6 | Проведение открытых уроков "Проектория» Урок № 6 «Сделай громче» | 09.04.2020 | Информационный отчет | 44 |
| 7 | Проведение открытых уроков "Проектория» Урок № 7 «Моя профессия- моя история» | 23.04.2020 | Информационный отчет | 190 |
| 8 | Проведение Всероссийских образовательных мероприятий «Урок цифры» Открытый урок «Урок по кибербезопасности» | 01.06.2020 | Информационный отчет | 56 |
| 9 | Проведение Всероссийских образовательных мероприятий «Урок цифры» Урок №1 « Искусственный интеллект и машинное обучение» | 14.09-04.10.2020 | Информационный отчет | 211 |

4. «Количество детей в возрасте от 8 до 18 лет, проживающих в муниципальном образовании, которые вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений»

| № п/п | Количество ДЮОО в МО в разрезе ОО | Количество участников в ДЮОО | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВПК «Застава» | 35 человек | Положение о военно-патриотическом клубе «Застава» при МАОУ Пудинская СОШ |
| 2 | Отряд «Юид» | 12 человек | Положение об отряде ЮИД в МКОУ СОШ №1 г. Кедрового |

Ответственное лицо от МО:                                                                     Смирнова Екатерина Алексеевна

Должность: методист отдела образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый»

Рекомендации по заполнению форм отчетности по реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка»:

- Мероприятия и результаты по ним следует добавлять в отчеты нарастающим итогом.

- Данные необходимо предоставлять в абсолютных величинах: количество детей, мероприятий, и т.д.

- Все результаты должны быть измеримы.

- Необходимо наличие подтверждающих документов.

Приложение №1 к Форме отчета о реализации регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на 2020 год

(справочно из паспорта регионального проекта «Успех каждого ребенка»)

| № п/п (согласно паспорту регионального проекта) | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1 | В Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей0 | - | 31.12.2021 |
| 1.3.1 | Реализация мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей (продолжение реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области») | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 2 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей0 | - | 31.12.2021 |
| 2.1 | КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям | - | 01.10.2020 |
| 2.1.1 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей | 15.01.2020 | 25.02.2020 |
| 2.1.2 | Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения | 25.02.2020 | 25.08.2020 |
| 3 | Не менее чем 100 тыс. детей Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию0 | - | 31.12.2024 |
| 3.4 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 25.12.2020 |
| 3.4.1 | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | 01.01.2020 | 25.12.2020 |
| 3.6 | КТ: Организовано участие педагогических работников Томской области в не менее чем одном федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | - | 30.11.2020 |
| 3.6.1 | Организация участия педагогических работников Томской области во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2020 | 30.11.2020 |
| 5 | Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий0 | - | 31.12.2024 |
| 5.4 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 01.11.2020 |
| 5.4.1 | Участие в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональной команды по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2020 | 01.11.2020 |
| 5.6 | КТ: Не менее 46% детей Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | - | 31.12.2020 |
| 5.6.1 | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2020 | 30.09.2020 |
| 6 | Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) К концу 2024 году будет функционировать не менее 1мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). | - | 31.12.2024 |
| 7 | В Томской области внедрены федеральные методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ0 | - | 31.12.2020 |
| 7.1 | КТ: В Томской области внедрены федеральные методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | - | 30.06.2020 |
| 7.1.1 | Проведение совещания с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации | 01.08.2020 | 30.08.2020 |
| 7.1.2 | Принятие нормативных правовых актов | 01.09.2020 | 30.11.2020 |
| 7.1.3 | Создание общественно-деловых объединений | 01.09.2020 | 25.12.2020 |
| 7.1.4 | Реализация мероприятий по вовлечению общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 01.01.2019 | 30.06.2020 |
| 8 | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества0 | - | 31.12.2024 |
| 8.1.2 | Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.03.2020 | 20.12.2020 |
| 12 | Не менее 30% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) 0 В Томской области внедрены новые формы конкурсных состязаний научно-технической и естественнонаучной направленностей, в том числе олимпиада НТИ. Не менее 30% обучающихся 5-11 классов образовательных организаций вовлечены в кружковое движение. | - | 31.12.2024 |
| 12.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 |
| 12.3.1 | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2020 | 30.11.2020 |
| 12.4 | КТ: Не менее 18,5% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления | - | 31.12.2020 |
| 12.4.1 | Мониторинг вовлеченности обучающихся Томской области в мероприятия по развитию НТИ и ЕНН | 01.01.2020 | 31.10.2020 |
| 13 | Не менее 60% детей, проживающих в Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений0 Вовлечение к концу 2024 года не менее 60 % детей от 8 до 18 лет, проживающих в Томской области, в деятельность детско-юношеских общественных объединений | - | 31.12.2024 |
| 13.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 |
| 13.2.1 | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2020 | 31.12.2020 |