**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ**

**Администрации МО «Город Кедровый»**

**Томская область**

**г. Кедровый**

**ПРИКАЗ**

**от 01.10.2019 № 92**

О создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 г. на базе МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового в рамках реализации национального проекта «Образование»

Во исполнение распоряжений Департамента общего образования Томской области от 27.09.2019 № 779-р «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций Томской области, в которых в 2020 году будет обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков», от 27.09.2019 № 780-р «Об утверждении положения о деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Томской области на 2020 год», от 26.09.2019 № 775-р «Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты) по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году, в рамках реализации национального проекта «Образование»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать и открыть Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового, в которой в 2020 году будет обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.

2. Назначить ответственным лицом за создание и функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» директора МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового Дурникову А.В.

3.Утвердить положение о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальном образовании «Город Кедровый» на 2020 год, согласно приложений № 1, 2.

4. Директору МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового Дурниковой А.В.:

- разработать и утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового в 2020 году;

- при разработке Комплекса мер (дорожной карты) по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году руководствоваться Комплексом мер, указанным в приложении № 3 к настоящему приказу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель М.А. Ильина

С приказом ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Дурникова

Приложение № 1

к приказу отдела образования

от 01.04.2019 № 92

**Положение о деятельности**

**Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

1. **Общие положения**
   1. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центр) создан в целях развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.
   2. Центр является структурным подразделением общеобразовательной организации (далее - Учреждение) и не является отдельным юридическим лицом.
   3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области, муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, и Учреждения, планами работы Центра на текущий год, утвержденными учредителем и настоящим Положением.
   4. Центр в своей деятельности подчиняется Директору Учреждения.
2. **Цели, задачи, функции деятельности Центра**
   1. Основными целями Центра являются:

* создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей,
* обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».
  1. Задачи Центра:
     1. обновление содержания преподавания основных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании;
     2. создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;
     3. создание целостной системы дополнительного образования в Центре, обеспеченной единством учебных и воспитательных требований, преемственностью содержания основного и дополнительного образования, а также единством методических подходов;
     4. формирование социальной культуры, проектной деятельности, направленной не только на расширение познавательных интересов школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и исследовательской деятельности обучающихся;
     5. совершенствование и обновление форм организации основного и дополнительного образования с использованием соответствующих современных технологий;
     6. организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка и реализации образовательных программ для пришкольных лагерей;
     7. информационное сопровождение деятельности Центра, развитие медиаграмотности у обучающихся;
     8. организационно-содержательная деятельность, направленная на проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к участию обучающихся Центра в мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня;
     9. создание и развитие общественного движения школьников на базе Центре, направленного на популяризацию различных направлений дополнительного образования, проектную, исследовательскую деятельность.
     10. развитие шахматного образования;
     11. обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников и педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей.
  2. Выполняя эти задачи, Центр является структурным подразделением Учреждения и входит в состав региональной сети Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и функционирует как:

- образовательный центр, реализующий основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей, привлекая детей, обучающихся и их родителей (законных представителей) к соответствующей деятельности в рамках реализации этих программ.

- выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

2.4. Центр взаимодействует с:

- различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;

- использует дистанционные формы реализации образовательных программ.

1. **Порядок управления Центром**
   1. Создание и ликвидация Центра, как структурного подразделения образовательной организации, относится к компетенции учредителя образовательной организации по согласованию с Директором Учреждения.
   2. Директор Учреждения по согласованию с учредителем Учреждения назначает распорядительным актом руководителя Центра.

Руководителем Центра может быть назначен один из заместителей директора Учреждения в рамках исполняемых им должностных обязанностей, либо по совместительству. Руководителем Центра также может быть назначен педагог образовательной организации в соответствии со штатным расписанием, либо по совместительству.

Размер ставки и оплаты руководителя Центра определяется Директором Учреждения в соответствии и в пределах фонда оплаты труда.

* 1. Руководитель Центра обязан:
     1. осуществлять оперативное руководство Центром;
     2. согласовывать планы работ, отчеты и сметы расходов Центра с Директором Учреждения;
     3. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;
     4. отчитываться перед Директором Учреждения о результатах работы Центра;
     5. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

3.4. Руководитель Центра вправе:

3.4.1. осуществлять подбор и расстановку кадров Центра, прием на работу которых осуществляется приказом Директора Учреждения;

1. по согласованию с Директором Учреждения организовывать учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;
2. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;
3. по согласованию с Директором Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.

Приложение № 2

к приказу отдела образования

от 01.04.2019 № 92

**Медиаплан информационного сопровождения  
по созданию и открытию Центра цифрового и гуманитарного профилей  
«Точка роста» в муниципальном образовании «Город Кедровый» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия(-й) | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
| 1 | Информация о начале реализации проекта.  Проведение заседания рабочей группы отдела образования  Пресс-конференция | Телевидение, радио, печатные СМИ, сетевые СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети | октябрь 2019 года | Стартовая пресс-конференция об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «Город Кедровый» по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Новости, интервью, статьи, анонсы, фоторепортажи |
| 2 | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)  Запуск постоянно обновляемых страниц на сайтах отдела образования и МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового | Телевидение, радио, Печатные СМИ, сетевые СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети | ноябрь - декабрь 2019 года | Подготовленные материалы | Новости, интервью статьи, анонсы, фоторепортажи |
| 3 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра с привлечением федеральных экспертов и тьюторов | Сетевые СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети | март- сентябрь 2020 года | Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте отдела образования и МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового | Новости, анонсы, фоторепортажи |
| 4 | Начало ремонта / закупка оборудования | Сетевые СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети | март - август 2020 года | Публикация адресов площадки, Центра, фото-фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту | Новости, фоторепортажи |
| 5 | Старт набора детей / запуск рекламной кампании | Телевидение, радио, печатные СМИ, сетевые СМИ, Интернет-ресурсы | сентябрь 2020 года | Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, отделениях «Почты России», образовательных организациях, местах массового пребывания жителей.  Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей | Новости, интервью, статьи, анонсы, фоторепортажи |
| 6 | Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры | Сетевые СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети | сентябрь 2020 года |  | Новости, анонсы, фоторепортажи |
| 7 | Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком | Телевидение, радио, печатные СМИ, социальные сети | июнь - август 2020 года | МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового публикует информацию о статусе ремонтных и иных работ  Выходит обзорный репортаж по итогам ремонтных работ | Новости, интервью статьи, анонсы, фоторепортажи |
| 8 | Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка | Телевидение, радио, печатные СМИ, социальные сети | июнь - август 2020 года | Мэр города Кедрового проводит совещание перед началом очередного учебного года, там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных СМИ делают пресс- подход, все участники дают подробные комментарии | Новости, интервью, статьи, фоторепортажи |
| 9 | Торжественное открытие Центра в МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового | Телевидение, радио, печатные СМИ, сетевые СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети | сентябрь 2020 года | Мэр города Кедрового и его заместители, руководитель отдела образования посещают МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового, участвуют в торжественном открытии Центра. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе | Новости, интервью, статьи, анонсы, фоторепортажи |
| 10 | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Телевидение, радио, печатные СМИ, сетевые СМИ, интернет-ресурсы социальные сети | октябрь - декабрь 2020 года | Присутствие СМИ на открытии Центра, где им показывают образовательный процесс в Центре, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Новости, интервью, статьи, анонсы, фоторепортажи |

Приложение № 3

к приказу отдела образования

от 01.04.2019 № 92

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию Центров образования цифрового и  
гуманитарного профилей в Томской области в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок** |
| 1 | Утверждено должностное лицо в составе ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров | Департамент общего образования Томской области | Распоряжение Департамента общего образования Томской области | 25 августа 2019 года |
| 2 | Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база | Департамент общего образования Томской области | Распоряжение Департамента общего образования Томской области | 1 октября 2019 года |
| 3 | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров | Департамент общего образования Томской области | Распоряжение Департамента общего образования Томской области | 1 октября 2019 года |
| 4 | Утверждено типовое Положение о деятельности Центров на территории Томской области | Департамент общего образования Томской области | Распоряжение Департамента общего образования Томской области | 1 октября 2019 года |
| 5 | Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование Центров | Департамент общего образования Томской области,  Проектный офис национального проекта «Образование» (по согласованию) | Письмо  ведомственного проектного офиса и акт Департамента общего образования Томской области | 30 октября 2019 года |
| 6 | Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов | Департамент общего образования Томской области,  Проектный офис национального проекта «Образование» (по согласованию) | Письмо Департамента общего образования Томской области | 30 ноября 2019 года |
| 7 | Определен перечень оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации | Департамент общего образования Томской области | Распоряжение Департамента общего образования Томской области | 20 ноября 2019 года |
| 8 | Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Томской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной  информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Департамент общего образования Томской области | Заключено  дополнительное  соглашение | 5 февраля 2020 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Департамент общего образования Томской области | Заключено  соглашение | 15 февраля 2020 года |
| 10 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста» | Департамент общего образования Томской области | Извещения о проведении закупок | 25 февраля 2020 года |
| 11 | Обеспечен 100% охват педагогов и сотрудников Центров в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционном и очном форматах | Департамент общего образования Томской области,  Проектный офис национального проекта «Образование» (по согласованию) | Свидетельство о  повышении  квалификации  Отчет по  программам  переподготовки  кадров | Согласно отдельному графику проектного офиса  национального проекта «Образование» |
| 12 | Получена лицензия на образовательную деятельность Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | Департамент общего образования Томской области | Лицензия на  реализацию  образовательных  программ  дополнительного  образования детей  и взрослых | 25 августа 2020 года |
| 13 | Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствии с фирменным стилем Центров; доставлено, установлено, налажено оборудование | Департамент общего образования Томской области | Акты-приемки работы, товарные накладные и  т. д. | 25 августа 2020 года |
| 14 | Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания Центров в Томской области целям и задачам мероприятия | Департамент общего образования Томской области,  Проектный офис национального проекта «Образование» (по согласованию) | По форме,  определяемой  ведомственным  проектным офисом  национального  проекта  «Образование» | 30 ноября 2020 года |
| 15 | Открыты Центры в единый день | Департамент общего образования Томской области | Информационное освещение в СМИ | 1 сентября 2020 года |